ОТЧЕТ

о реализации муниципальной  программы

 «Развитие образования Сямженского муниципального  района Вологодской области на 2015-2017 годы за 2015 год

Раздел I.  Основные результаты муниципальной  программы  «Развитие образования Сямженского муниципального  района Вологодской области 
на 2015-2017 годы»             
Муниципальная  программа «Развитие образования Сямженского муниципального  района Вологодской области на 2015-2017 годы» (далее Программа) представляет собой комплекс мероприятий, направленных на решение приоритетных задач в сфере образования, отражающих изменения в структуре, содержании и технологиях образования, организационно-правовых формах субъектов образовательной деятельности и финансово-экономических механизмах.

Мероприятия Программы затрагивают субъекты  муниципальной системы образования и призваны решить проблему формирования единого образовательного и информационного пространства.

Цель  Программы:

Обеспечение государственной гарантии доступности и равных возможностей получения качественного образования всех уровней для формирования успешной, социально активной и профессионально подготовленной личности, отвечающей требованиям современного общества и экономики.

Основные задачи:

- обеспечение доступности дошкольного образования, начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования;

- обеспечение сферы образования квалифицированными кадрами, повышение социальной защищённости работников муниципальной системы образования;

- совершенствование материально – технического обеспечения образовательных учреждений, создание безопасных условий функционирования образовательных учреждений;

- развитие сети образовательных учреждений района, повышение заработной платы работников образования.

Программа  состоит из пяти подпрограмм:

«Развитие системы дошкольного образования»,

«Развитие системы общего образования»,

«Развитие системы дополнительного образования»,

«Дополнительное образование в сфере культуры и искусства в Сямженском районе»,

«Обеспечение реализации программы, прочие мероприятия в области образования».

Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, позволило  достичь следующих результатов.
1) Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы на 2015 год:

предусмотрено всего – 127929,6 тыс. рублей

в том числе за счет областного бюджета – 75781,8 тыс. рублей

за счет местного бюджета – 52147,8 тыс. рублей.
Подпрограмма 1 
«Развитие системы дошкольного образования»
Качественное дошкольное образование призвано обеспечить основной фундамент всестороннего развития ребенка, создать необходимые условия для охраны жизни и здоровья детей, их подготовки к обучению в школе.
Целью реализации Подпрограммы 1 является повышение доступности и качественного дошкольного образования детей, соответствующего требованиям развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина.

Для достижения указанной цели  решены следующие задачи: 

- удовлетворение потребности населения в услугах системы дошкольного образования;

- создание условий для получения качественного дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования;

- создание условий для повышения квалификации педагогических и руководящих кадров дошкольных образовательных учреждений.

  В течение 2015 года реализованы следующие   мероприятия. 

        При реализации основного мероприятия 1 «Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования» бюджетным учреждениям выделена  субсидия из областного бюджета и бюджета района  в размере 25821,7тыс. рублей в том числе на: 

- Модернизацию дошкольного образования в условиях внедрения ФГОС ДО:

  приобретение мультимедийного оборудования и синтезатора в МБДОУ СМР «Детский сад №1»- 44,7тыс.руб., развитие предметной среды: приобретение спортивного оборудования, музыкальных инструментов, игр и пособий  в МБДОУ СМР «Детский сад №3» на сумму 38,7тыс. руб. , обеспечение реализации ФГОС ДО на базе пилотного дошкольного образовательного учреждения  МБДОУ СМР «Детский сад №2»:   установка цифрового оборудования – 14,700 тыс. руб. 
- Функционирование единой  образовательной электронной и телекоммуникативной среды - 97,5 тыс. руб.   
- Кадровое обеспечение в 2015 году на курсах повышения квалификации прошли обучение   36 человек на сумму 83,8 тыс.руб.
 -Развитие  материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования  выделено -481,4 тыс.руб.

-Мероприятия по комплексной безопасности дошкольных образовательных учреждений на сумму- 221,8тыс.руб. в том числе :
обслуживание вывода сигнала АПС, ПАК «стрелец-мониторинг», приобретение, перезарядка огнетушителей, охранное обслуживание, обшивка стен гипсокартоном в МБДОУ СМР «Детский сад №1», огнезащитная обработка и проверка на взрывоопасность в МБДОУ СМР «Детский сад №3».
- На заработную плату работников муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования выделено и освоено -19367,5тыс.руб., средняя заработная плата по работникам дошкольного  образования за 2015 год составила 15370рублей. По реализации мероприятий, направленных на достижение показателей , содержащихся в указах президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596-601 средняя заработная плата педагогических работников дошкольных учреждений 22081,9рублей.
При реализации основного мероприятия 2 «Создание условий для получения качественного дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования:

- удельный вес численности дошкольников, обучающихся по программам дошкольного образования, соответствующим требованиям ФГОС ДО  на конец года составил – 100%. Показатель превышен, т.к. стандартом охвачены все возрастные группы дошкольных учреждений.

- по результатам мониторинга, доля выпускников ДОУ с высоким и выше среднего уровнем освоения программы от общего числа выпускников составил – 45 %, что подтверждает показатель подпрограммы.

- уровень заболеваемости детей в 2015 году составил 15,9 дето/дней. Показатель превышен, т.к. увеличились количество пропущенных дней по болезни одним ребенком в год.

В отчетном периоде в полном объеме финансировались расходы  муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений, связанные с выполнением муниципального задания.     

Реализация основных мероприятий Подпрограммы 1 позволила достичь запланированных на 2015 год целевых показателей:

- охват детей программами дошкольного образования -53,2%;

- доля детей в возрасте 3-7 лет, получающих услуги дошкольного образования- 100%;

- удельный вес численности детей образовательных организаций 3-7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующих требованиям стандартов дошкольного образования – 100%.

Объем средств бюджетных ассигнований на   реализацию Подпрограммы 1 в 2015 году составил - 25821,7 тыс. рублей в том числе:
за счёт средств областного бюджета-16765,5 тыс.руб.,
за счёт средств бюджета района – 9056,2 тыс.руб.

Расход денежных средств на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями – 25807,0 тыс.руб.
В отчетном периоде в полном объеме финансировались расходы  муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений, связанные с выполнением муниципального задания.     

Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования»
Цель  подпрограммы 2: Обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения качественного начального  общего, основного общего, среднего общего  образования, соответствующего требованиям развития экономики района, современным потребностям общества и каждого гражданина

Задачи подпрограммы 2:

- Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего  общего образования в муниципальных образовательных учреждениях;

- Модернизация содержания образования и образовательной среды в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования;
- Развитие и  совершенствование сети общеобразовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы общего образования, обеспечивающей доступность качественных образовательных услуг, укрепление материально- технической  базы; 

- Совершенствование муниципальной системы оценки качества образования, повышения качества образования, в том числе по результатам независимой оценки;

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 2  в течение 2015 года реализован ряд   мероприятий.
В рамках реализации мероприятия 1 «Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных образовательных учреждениях» была предоставлена субсидия муниципальным общеобразовательным учреждениям района на предоставление общедоступного и бесплатного общего образования в размере 22337,6 тыс.руб.
 В рамках мероприятия 2 «Модернизация содержания общего образования в условиях введения ФГОС»  проведено нормативное правовое и организационно-управленческое обеспечение введения ФГОС ООО во всех общеобразовательных  учреждениях района. Приобретено оборудование в МБОУ СМР «Сямженская СШ»: школьные доски 3 шт.-21,7тыс.руб., проектор-41,0тыс.руб., колонки-1,2 тыс.руб., экран настенный-3,40тыс.руб.
В рамках мероприятия 3 «Обеспечение современных требований к условиям организации образовательного процесса в образовательных учреждениях. Совершенствование муниципальной системы оценки качества образования, повышения качества образования, в том числе по результатам независимой оценки». Приобретение учебников на сумму 633,3 тыс.руб.
В рамках  мероприятия 4 «Кадровое обеспечение образовательных учреждений» обучение на курсах повышения квалификации прошли 12 педагогов. На командировочные расходы направлено  в течение 2015 года- 208,7тыс.руб.
В рамках мероприятия 5 «Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений» проведена следующая работа:
в МБОУ СМР «Двиницкая ОШ» - испытание пожарных лестниц, устройство эваковыхода, установка видеонаблюдения.
в МБОУ СМР «Коробицынская ОШ» - установка видеонаблюдения, приобретены пожарные знаки, установлен линейный дымоизвещатель.
Так же в учреждениях произведена заправка огнетушителей, произведена огнезащитная обработка, проверка взрывоопасности, обслуживание противопожарной и тревожной кнопки, ремонт видеонаблюдения и др. Всего на комплексную безопасность израсходовано в 2015 году  419,3 тыс. руб.
В рамках  мероприятия 6 «Укрепление материально - технической базы образовательных учреждений» проведена работа и приобретены материалы на сумму 520,6 тыс. руб в том числе:
Приобретение посуды в МБОУ СМР «Двиницкая ОШ» и  МБОУ СМР «Устьрецкая ОШ»-25,8тыс.руб.,приобретение бактерицидной лампы в  МБОУ СМР «Двиницкая ОШ»  -56,тыс.руб., приобретение эл. плиты в МБОУ СМР «Режская ОШ» -42,9тыс.руб .
Во всех учреждениях учреждений произведён косметический ремонт, а так же замена оконных блоков в МБОУ СМР «Двиницкая ОШ».
В рамках  мероприятия 7 «Обеспечение создания условий для реализации подпрограммы за счет субвенций из  областного  бюджета» были предоставлены меры социальной поддержки отдельным категориям обучающихся :

Обеспечены льготным питанием 535 обучающихся , в том числе из числа детей  малоимущих семей – 363 обучающихся;  многодетных семей – 166 обучающихся; состоящих на учёте в противотуберкулёзном диспансере – 6 обучающихся на общую сумму-1537,1тыс.руб. 
Предоставление мер социальной поддержки на содержание детей с ограниченными возможностями здоровья за время их пребывания  в муниципальной организации, но не проживающих в ней - на 19 обучающихся в сумме-190, тыс.руб.
На заработную плату работников муниципальных общеобразовательных учреждений  из областного бюджета выделено и освоено -53684,9 тыс.руб. По реализации мероприятий, направленных на достижение показателей , содержащихся в указах президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596-601 средняя заработная плата педагогических работников образовательных учреждений составила за 2015 год – 29513,4 рублей.
Объем средств бюджетных ассигнований на   реализацию подпрограммы 2 в 2015 году составил – 79599,6тыс. рублей в том числе:

за счёт средств областного бюджета - 56968,9 тыс.руб.,

за счёт средств бюджета района – 22630,7 тыс.руб.

Расход денежных средств на оказание муниципальных услуг муниципальными общеобразовательными учреждениями – 79264,3 тыс.руб.
По итогам реализации подпрограммы 2 в 2015 году из заявленных 11 целевых показателей 6 выполнены на 100%, 5 – перевыполнены.
В отчетном периоде в полном объеме финансировались расходы  муниципальных бюджетных  общеобразовательных учреждений, связанные с выполнением муниципального задания.  Ежеквартально проводились контрольные мероприятия и  мониторинг исполнения  муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг, по результатам которых выявлено, что качество предоставляемых муниципальных услуг муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями Сямженского муниципального  района  соответствует установленным требованиям и стандартам.

Подпрограмма  3 «Развитие системы дополнительного образования»
Реализация Программы 3 позволяет развить потенциал муниципальной системы  дополнительного образования детей. Давая возможность  детям добровольного выбора деятельности в соответствии со своими возможностями и интересами, муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования создают необходимые условия для растущих образовательных потребностей личности, содействуют ее саморазвитию и самореализации. Кроме этого, система дополнительного образования выступает действенным механизмом сокращения поля девиантного поведения несовершеннолетних, предоставляя им возможность организации позитивного досуга и занятости.


В течение отчетного периода  целью подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования» является обеспечение доступности качественного дополнительного образования детей, соответствующего требованиям развития экономики района, современным потребностям общества и каждого гражданина.
Подпрограмма  предусматривает решение следующих задач:

1. Создание условий для обеспечения получения дополнительного образования независимо от территории проживания и возможностей здоровья обучающихся 

2. Создание условий для выявления, поддержки, сопровождения одаренных детей в областных, всероссийских, международных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и других мероприятиях различного уровня. 
Для достижения цели и решения задач подпрограммы 3  в течение 2015 года реализован ряд   мероприятий. 

В рамках осуществления мероприятия 1 «Организация предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях Сямженского муниципального района» предоставлена субсидия организациям дополнительного образования в рамках исполнения муниципального задания на предоставление услуги по предоставлению дополнительного образования  в сумме - 4584,2тыс.руб.
На заработную плату работников муниципальных учреждений дополнительного образования  из бюджета района выделено и освоено -4412,5 тыс.руб. По реализации мероприятий, направленных на достижение показателей , содержащихся в указах президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596-601 средняя заработная плата педагогических работников дополнительного образования составила за 2015 год – 21410 рублей.

           Интеграция общеобразовательных программ и программ дополнительного образования, использование новых форм организации свободного времени обучающихся и привлечение их к систематическим занятиям в объединениях по интересам.

          Совершенствование материально - технического оснащения образовательного процесса и досуговой деятельности за счет переоснащения зданий и помещений с учетом требований контролирующих организаций;

          Обеспечение сферы дополнительного образования квалифицированными кадрами.
   В рамках осуществления мероприятия 2 «Организация и проведение массовых мероприятий муниципального уровня различной направленности с обучающимися, обеспечение участия в мероприятиях различного уровня»  предоставлена субсидия организациям дополнительного образования  на организацию и проведение массовых мероприятий муниципального уровня различной направленности с обучающимися и обеспечение участия в мероприятиях различного уровня (регионального, всероссийского и международного) в сумме  - 130,5 тыс.руб.
  Расширение направленностей деятельности объединений с учетом социального заказа, расширение комплекса социально значимых массовых мероприятий

  Участие обучающихся в реализации областных программ, направленное на увеличение количества победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников, увеличение количества победителей, лауреатов региональных конкурсов, конференций.

  Организация научно-экспериментальной работы, направленной на увеличение количества победителей, лауреатов конференций, фестивалей различного уровня.

В рамках осуществления мероприятия 3 Кадровое обеспечение дополнительного образования  
Курсы повышения квалификации прошел 1 педагог на сумму 8,1тыс.руб.
В рамках осуществления мероприятия 4 «Обеспечение комплексной безопасности дополнительного образования» в муниципальном бюджете в 2015 году выделены денежные средства в сумме 34,7тыс.руб., которые были направлены на :
обслуживание вывода сигнала АПС, ПАК «стрелец-мониторинг», приобретение, перезарядка огнетушителей, В МБУ ДО СМР «Дом  творчества», в МБУ ДО  СМР «ДЮСШ»; 

обслуживание вывода сигнала АПС, ПАК «стрелец-мониторинг», приобретение, перезарядка огнетушителей, охрана обслуживание. 
В рамках осуществления мероприятия 5 «Укрепление материально- технической базы дополнительного образования» выделены денежные средства в сумме 526тыс.руб., которые позволили реализовать следующие мероприятия:

В 2015-2016 годах в МБУ ДО СМР «Дом творчества»  проведен косметический ремонт. 

В 2015 -2016 годах в МБУ СМР «ДЮСШ»  проведен косметический ремонт
Объем средств бюджетных ассигнований на   реализацию подпрограммы 3 в 2015 году составил – 5283,5 тыс. рублей в том числе:

за счёт средств областного бюджета - 0 тыс. руб.,

за счёт средств бюджета района – 5283,5 тыс. руб.

Расход денежных средств на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования составил – 5280,5 тыс. руб.
В отчетном периоде в полном объеме финансировались расходы  муниципальных бюджетных образовательных  учреждений дополнительного образования детей, связанные с выполнением муниципального задания.

По итогам реализации подпрограммы 3 в 2015 году из 3 целевых показателей 2 выполнены полностью, 1- на 94 %.
Подпрограмма 4 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в Сямженском районе»
Цель подпрограммы  -  сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в районе.

Задачи подпрограммы :

· развитие системы непрерывного образования в сфере культуры и искусства, обеспечение системы поиска, выявления, поддержки и развития одаренных детей, повышение кадрового потенциала ;

· обеспечение удовлетворенности населения доступностью и качеством услуг, предоставляемых в сфере музыкального и художественного образования;

· развитие и модернизация материально-технической базы образовательного учреждения в сферы культуры и искусства в районе

      Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета района  на 2015 год составил 4805,3 тыс.руб.

      Расход денежных средств на оказание муниципальных услуг составил 4805,3 тыс.руб.

     В рамках  данной подпрограммы выполнены следующие мероприятия:
   На мероприятие  «Реализация предпрофессиональных и общеразвивающих программ в области культуры и искусства» в муниципальном бюджете  в 2015 году выделены денежные средства в сумме 4805,3 тыс.руб., которые были направлены на:
Фонд оплаты труда  -  4354,5 тыс.руб.;

Коммунальные услуги – 301,8 тыс.руб.;

Оплата налога на имущество – 105,2 тыс. руб.;

Обеспечение безопасности, вывод сигнала АПС, ПАК «стрелец – мониторинг» - 43,8 тыс.руб.

 Из пяти целевых показателей  запланированные значения достигнуты по двум.
Показатель  «количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих образовательные услуги в образовательных учреждениях дополнительного образования детей сферы культуры и искусства» по сравнению с планом уменьшился на 40 человек, в связи закрытием отделения иностранных языков. Показатель «соотношение средней заработной платы работников учреждения и среднемесячной зарплаты по Вологодской области, повышение оплаты труда которых предусмотрено указом Президента РФ от 07.05.2012г. №597» уменьшился на 5 % из-за недостаточного бюджетного финансирования.

Показатель «доля обучающихся, продолживших обучение по профессиональным программам в области культуры и искусства» уменьшился на 1% , в связи с отсутствием желающих продолжить обучение.

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации программы, прочие мероприятия в области образования»
 Подпрограмма «Обеспечение реализации программы,  прочие мероприятия в области образования» направлена на повышение качества управления процессами развития системы образования. 
Целью подпрограммы 5 муниципальной программы является обеспечение эффективной деятельности органов местного самоуправления Сямженского муниципального района в сфере образования

Для достижения указанной цели  необходимо решить следующие задачи: 

- обеспечение исполнения органами местного самоуправления Сямженского муниципального района в сфере образования возложенных полномочий;


- обеспечение выполнения муниципального  задания на оказание муниципальных услуг и выполнение работ образовательными организациями района.


Для достижения цели и решения задач подпрограммы 5  в течение 2015 года реализован ряд   мероприятий. 

В рамках осуществления мероприятия 1 «Предоставление образовательных услуг общего образования детям с ограниченными возможностями здоровья, детям – инвалидам» бюджетным учреждениям выделена  субсидия из областного бюджета в размере   3,4 тыс. руб на: 

-компенсацию родителям расходов на оплату трафика Интернет – 3,4тыс.руб.


В рамках осуществления мероприятия 2 « Обеспечение условий получения доступного и качественного образования детям из малоимущих и многодетных семей, а также детям, состоящим на учёте в противотуберкулёзном диспансере, выделена  субсидия из областного бюджета в размере   458,1 тыс. руб.  на: 

 - обеспечение мер социальной поддержки детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, из многодетных семей, приёмных семей, имеющих в своём составе трёх и более детей, в том числе родных, в части предоставления выплат на проезд и  приобретение комплекта детской одежды и спортивной формы.


На подготовку к летней оздоровительной компании 2015 года из бюджета района выделены денежные средства в сумме 1898 тыс.руб., что позволило своевременно  и качественно подготовить лагерь «Солнечный» и три общеобразовательные организации для отдыха и оздоровления более 700 детей.

В БОУ СМР «ДОО(П)Ц «Солнечный» в 2015 году проведен капитальный ремонт столовой, ремонт складских помещений, фасада прачечной, косметический ремонт, замену оконных блоков корпус №1, приобретение оборудования, посуды, мягкого инвентаря. 

В рамках реализации основного мероприятия 3 «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки молодым педагогам» из областного бюджета выделены денежные средства в сумме 110 тыс. руб., которые получили три молодых педагога образовательных учреждений района ( один человек – 50 тыс.руб., 2 человека по 30 тыс. руб.).

Денежные средства в сумме 1475,9 тыс.руб. выделенные из областного бюджета позволили реализовать мероприятие 4 «Компенсация части родительской платы» и предоставить возмещение части родительской платы в размере 70% на третьего ребёнка-236,9 тыс.руб., 50% на второго ребёнка-859,7 тыс.руб. и 20% на первого ребёнка  -364,6 тыс.руб . 


Для реализации мероприятия 5 «Мероприятия по обеспечению деятельности Управления образования» в муниципального бюджете предусмотрены денежные средства в сумме 8474,2 тыс.руб., которые были направлены на оплату труда работников и текущие расходы организации.
Всего для реализации Подпрограммы 5 в 2015 году запланированы денежные средства в сумме 12419,5 тыс. руб., профинансировано 12419,5 тыс. руб., что составляет 100 %.
По всем (семи) целевым показателям достигнуты запланированные значения
Всего Программой предусмотрено 29 целевых показателей.  25 показателей (86%) выполнены.  

В целом затраты на  реализацию программных мероприятий можно считать оправданными, так как они позволили достичь поставленных целей и задач.
ОТЧЕТ

О выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнении работ)

муниципальными учреждениями по муниципальной программе

«Развитие образования Сямженского муниципального района Вологодской области на 2015-2017 годы»  
	Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, мероприятий
	Единица измерения объема муниципальной услуги
	Значение показателя объема муниципальной услуги 
	Расходы бюджета муниципального образования на оказание муниципальной услуги) выполнение работы), тыс. рублей

	
	
	план
	факт
	сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года
	сводная бюджетная роспись на 31 января отчетного года
	Кассовое исполнение



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования»

	Управление образования Сямженского муниципального района

	Основное мероприятие 1. Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования

	Услуга по предоставлению общедоступного бесплатного образования по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми
	
	
	
	24098,8
	25828,0
	25827,5

	1. охват детей программами дошкольного образования 
	%
	51,2
	53,2
	
	
	

	2. обеспечение доли детей в возрасте 3-7 лет услугами дошкольного образования
	%
	100
	100
	
	
	

	3. удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования
	%
	56,4
	100
	
	
	

	Подпрограмма 2

	«Развитие системы общего образования»

	Мероприятие «Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных образовательных учреждениях»

	Управление образования Сямженского муниципального района

	Услуга по предоставлению общедоступного бесплатного образования по основным общеобразовательным программам начального общего образования, основного общего, среднего общего образования 
	
	
	
	77612,5
	79268,9
	79264,3

	4.  Численность обучающихся по программам общего образования
	Человек
	812
	809
	
	
	

	5. Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях (среднегодовая)
	Человек
	10,2
	12,3
	
	
	

	6. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, за исключением вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений, и муниципальных образовательных учреждениях для детей дошкольного и младшего школьного возраста, получающих питание
	%


	100
	100
	
	
	

	7. Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования, в общей численности обучающихся в начальной школе
	%
	100
	100
	
	
	

	8. Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам основного  общего образования, в общей численности обучающихся в  основной   школе
	%
	52
	52
	
	
	

	9. Доля обучающихся 10-11 классов, обучающихся  в классах с профильным  и/или  углублённым изучением  отдельных предметов 
	%
	100
	100
	
	
	

	10. Доля учителей, использующих современные образовательные технологии (в том числе информационные коммуникационные технологии) в профессиональной деятельности, в общей численности учителей
	%
	76
	76
	
	
	

	11. Соответствие соотношения среднемесячной заработной платы учителей и среднемесячной, по данным Федеральной службы государственной статистики, заработной платы в целом по региону
	%
	100
	107
	
	
	

	12. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций
	%
	2
	0
	
	
	

	13. Процент качества подготовки выпускников основной школы по математике
	%
	40
	45
	
	
	

	14. Процент качества подготовки выпускников основной школы по русскому языку
	%
	50
	71
	
	
	

	Подпрограмма 3

	«Развитие системы дополнительного образования»

	Услуга по предоставлению образования по дополнительным общеобразовательным программам- дополнительным общеразвивающим программам
	
	
	
	5264,3
	5151,1
	5150,1

	15. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет (охват детей, в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования)
	%
	92,4
	84,6
	
	
	

	16. Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования
	%
	56,3
	56,3
	
	
	

	17.  Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей
	%
	98
	98
	
	
	

	Подпрограмма 4

	«Дополнительное образование в сфере культуры и искусства в Сямженском районе»

	Услуга по предоставлению дополнительных программам в сфере культуры и искусства
	
	
	
	4417,3
	4805,3
	4805,3

	18. Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих образовательные услуги в образовательных учреждениях дополнительного образования детей сферы культуры и искусства 
	Человек
	240
	200
	
	
	

	19. Доля обучающихся, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях
	%
	42
	100
	
	
	

	20. Доля обучающихся занявших призовые места на конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях
	%
	14
	65
	
	
	

	21. Доля обучающихся, продолживших обучение по профессиональным программам в области культуры и искусства
	%
	1
	0
	
	
	

	22. Соотношение заработной платы работников учреждения к среднемесячной зарплате по Вологодской области
	%
	85
	80
	
	
	

	Подпрограмма 5

	Обеспечение реализации программы,  прочие мероприятия в области образования

	23. Доля детей из многодетных семей, приемных семей, имеющих в своем составе трех и более детей, в том числе родных, на которых предоставлены денежные выплаты на проезд и приобретение комплекта детской одежды, спортивной формы
	%
	100
	100
	
	
	

	24. Организация летнего отдыха детей в пришкольных лагерях с дневным пребыванием
	Чел.
	180
	194
	
	
	

	25. Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений;
	%
	14
	14
	
	
	

	26. Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного образования с использованием дистанционных образовательных технологий и не противопоказаны данные виды обучения
	%
	100
	100
	
	
	

	27. Доля выполненных мероприятий Плана реализации муниципальной программы


	%
	100
	100
	
	
	

	28. Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнение работ образовательными организациями района.


	%
	100
	100
	
	
	


Отчет о результатах реализации программы

	Индикаторы(показатели)  программы     
	Единица  
измерения
	Плановое значение (по годам реализации программы)
	Фактическое значение (по   
годам реализации программы)
	Отклонение (%) (по годам
реализации программы)

	
	
	2015
	2015
	2015

	1. Охват детей программами дошкольного образования
	%
	51,2
	53,2
	103,9

	2. Доля детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих услуги  дошкольного образования        
	%
	100
	100
	100

	3.  Удельный вес численности детей образовательных организаций в возрасте 3-7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования
	%
	56,4
	100
	177

	4. Численность обучающихся по  программам общего образования
	Чел.
	812
	809
	100

	5. Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях (среднегодовая)
	Чел.
	10,2
	12,3
	120,6

	6. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, за исключением вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений, и муниципальных образовательных учреждениях для детей дошкольного и младшего школьного возраста, получающих питание
	%
	100
	100
	100

	7. Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования, в общей численности обучающихся в начальной школе
	%
	100
	100
	100

	8. Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам основного  общего образования, в общей численности обучающихся в  основной школе

	%
	52
	52
	100

	9. Доля обучающихся 10-11 классов, обучающихся  в классах с профильным  и/или  углублённым изучением  отдельных предметов 
	%
	100
	100
	100

	10. Доля учителей, использующих современные образовательные технологии (в том числе информационные коммуникационные технологии) в профессиональной деятельности, в общей численности учителей
	%
	76
	76
	100

	11. Соответствие соотношения среднемесячной заработной платы учителей и среднемесячной, по данным Федеральной службы государственной статистики, заработной платы в целом по региону
	%
	100
	107
	107

	12. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций
	%
	2
	0


	200

	13. Процент качества подготовки выпускников основной школы по математике
	%
	40
	45
	125

	14. Процент качества подготовки выпускников основной школы по русскому языку
	%
	50
	71
	142

	15. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет (охват детей, в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования)
	%
	92,4
	86,4
	94

	16. Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования
	%
	56,3
	56,3
	100


	17.  Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей
	%
	98
	98
	100

	18. Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих образовательные услуги в образовательных учреждениях дополнительного образования детей сферы культуры и искусства 
	человек
	240
	200
	83

	 19. Доля обучающихся, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях
	%
	42
	100
	238

	 20. Доля обучающихся занявших призовые места на конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях
	%
	14
	65
	464

	Доля обучающихся, продолживших обучение по профессиональным программам в области культуры и искусства
	%
	1
	0


	0

	21. Соотношение средней заработной платы работников учреждения и среднемесячной зарплаты по Вологодской области, повышение оплаты труда которых предусмотрено указом Президента РФ от 07.05.2012г. №597
	%
	85
	80
	94


	22. Доля детей из многодетных семей, приемных семей, имеющих в своем составе трех и более детей, в том числе родных, на которых предоставлены денежные выплаты на проезд и приобретение комплекта детской одежды, спортивной формы
	%
	100
	100
	100

	23. Организация летнего отдыха детей в пришкольных лагерях с дневным пребыванием
	Чел.
	180
	194
	107,8

	24. Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений;
	%
	14
	14
	100

	25. Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного образования с использованием дистанционных образовательных технологий и не противопоказаны данные виды обучения
	%
	100
	100
	100

	26. Доля выполненных мероприятий Плана реализации муниципальной программы
	%
	100
	100
	100

	27. Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнение работ образовательными организациями района.
	%
	100
	100
	100


Оценка эффективности реализации программы основана на балльном принципе и отражает степень достижения результата при фактически достигнутом уровне расходов бюджета за отчетный период (финансовый год).

Оценка эффективности реализации программы определяется с учетом таблицы 2.

Таблица 2

	
	
	Весовой    
коэффициент
	          Состояние          
	Значение
в баллах

	1 
	             2              
	     3     
	              4              
	   5    

	
	КРИТЕРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И    
СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ    
	
	
	

	A 
	Индикаторы (показатели),    
отражающие достижение цели и
выполнение задач, измеряемые
количественно               
	   0.3     
	все целевые показатели       
соответствуют или выше       
предусмотренных программой   
	       

	
	
	
	более 80% целевых показателей
соответствуют или выше       
предусмотренных программой   
	   2    

	
	
	
	от 50 до 80% целевых         
показателей соответствуют или
выше предусмотренных         
программой                   
	   1    

	
	
	
	менее 50% целевых показателей
соответствуют или выше       
предусмотренных программой   
	   0    

	B 
	Индикаторы (показатели), не 
имеющие количественного     
выражения                   
	   0.05    
	        да, выполнено        
	   3    

	
	
	
	     выполнено частично      
	   2    

	
	
	
	        не выполнено         
	   1    

	C 
	Выполнение мероприятий      
программы                   
	   0.05    
	выполнено 100%               
предусмотренных в программе  
мероприятий                  
	   3    

	
	
	
	выполнено от 80 до 99%       
предусмотренных в программе  
мероприятий                  
	   2    

	
	
	
	выполнено от 50 до 79%       
предусмотренных в программе  
мероприятий                  
	   1    

	
	
	
	выполнено менее 50%          
предусмотренных в программе  
мероприятий                  
	   0    

	D 
	Социальная значимость       
программы                   
	   0.2     
	численность целевой группы,  
охваченной программой, не    
менее 80%                    
	   3    

	
	
	
	численность целевой группы,  
охваченной программой, от 30 
до 80%                       
	   2    

	
	
	
	численность целевой группы,  
охваченной программой, менее 
30%                          
	   1    

	
	КРИТЕРИИ БЮДЖЕТНОЙ          
ЭФФЕКТИВНОСТИ:              
	
	
	

	E 
	Уровень использования       
средств бюджета района      
	   0.1     
	  средства освоены на 100%   
	   3    

	
	
	
	средства освоены от 80 до 99%
	   2    

	
	
	
	средства освоены от 60 до 79%
	   1    

	
	
	
	средства освоены менее чем на
60%                          
	   0    

	F 
	Наличие экономии бюджетных  
средств                     
	   0.1     
	             да              
	   2    

	
	
	
	             нет             
	   1    

	G 
	Поступление дополнительных  
доходов в бюджет района в   
связи с реализацией         
программы                   
	   0.2     
	             да              
	   3    

	
	
	
	             нет             
	   1    


Таблица 3

	
	Весовой коэффициент
	Значение в баллах
	Итоговое значение

	A              
	0.3
	2
	0,6

	B              
	0.05
	3
	0,15

	C              
	0.05
	2
	0,1

	D              
	0.2
	3
	0,6

	E              
	0.1
	3
	0,3

	F              
	0.1
	1
	0,1

	G              
	0.2
	1
	0,2

	Итоговая оценка
состояния (ИОС)
	1.0
	15
	2.05


На основании итоговой оценки состояния Программа считается эффективной.

