ОТЧЕТ

о реализации муниципальной  программы

 «Развитие образования Сямженского муниципального  района Вологодской области на 2015-2017 годы»             за 2016 год

Раздел I.  Основные результаты муниципальной  программы  «Развитие образования Сямженского муниципального  района Вологодской области 
на 2015-2017 годы»             
Муниципальная  программа «Развитие образования Сямженского муниципального  района Вологодской области на 2015-2017 годы»              (далее Программа) представляет собой комплекс мероприятий, направленных на решение приоритетных задач в сфере образования, отражающих изменения в структуре, содержании и технологиях образования, организационно-правовых формах субъектов образовательной деятельности и финансово-экономических механизмах.

Мероприятия Программы затрагивают субъекты  муниципальной системы образования и призваны решить проблему формирования единого образовательного и информационного пространства.

Цель  Программы:

Обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения качественного образования всех уровней для формирования успешной, социально активной и профессионально подготовленной личности, отвечающей требованиям современного общества и экономики.

Основные задачи:

- повышение доступности  качественного  образования,  соответствующего  современным потребностям общества и каждого гражданина;
- обеспечение сферы образования квалифицированными кадрами, повышение социальной защищенности работников муниципальной системы образования

-совершенствование материально-технического обеспечения образовательных учреждений, создание безопасных условий функционирования образовательных учреждений;

- развитие сети образовательных учреждений района.
Программа  состоит из пяти подпрограмм:

«Развитие системы дошкольного образования»,

«Развитие системы общего образования»,

«Развитие системы дополнительного образования»,

«Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства»,

«Обеспечение реализации программы, прочие мероприятия в области образования».

 Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы на 2016 год:

предусмотрено всего –   130299,4 тыс. рублей

в том числе за счет областного бюджета –  77674,4 тыс. рублей,
за счет федерального бюджета – 300,0 тыс. рублей,
за счет местного бюджета – 52325,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 1
«Развитие системы дошкольного образования»
Качественное дошкольное образование призвано обеспечить основной фундамент всестороннего развития ребенка, создать необходимые условия для охраны жизни и здоровья детей, их подготовки к обучению в школе.
Целью реализации Подпрограммы 1 является обеспечение доступности дошкольного образования.
       Для достижения указанной цели  решены следующие задачи: 
- реализация  образовательной программы дошкольного образования, оказание содействия родителям (законным представителям) детей, посещающим образовательные организации в получении качественного дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования;
- обеспечение доступности воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях; 

- доведение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций и дошкольных групп, организованных при основных и средних общеобразовательных организациях, до средней заработной платы в сфере общего образования.
- обеспечение получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях; 

  В течение 2016 года реализованы следующие основные мероприятия: 

       При реализации основного мероприятия 1 «Обеспечение предоставления Управлением образования Сямженского муниципального района мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях» бюджетным учреждениям выделена  субвенция областного бюджета  на: 
       - выполнение отдельных государственных полномочий по воспитанию и обучению детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях в части обеспечения двухразовым бесплатным питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в соответствующей муниципальной организации, осуществляющей образовательную деятельность по  основным образовательным программам дошкольного образования, но не проживающих в ней.
При реализации основного мероприятия 2 «Создание условий для получения качественного дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования» использованы средства областного бюджета и районного бюджета на:
- модернизацию дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО (приобретение игр и  пособий для развития предметно – пространственной  среды),   функционирование единой образовательной электронной и телекоммуникационной среды, обучение руководителей, педагогов на курсах повышения квалификации.  

- выплату заработной платы руководителям, работникам муниципальных образовательных учреждений, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования. 
- развитие материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования. 
- реализация мероприятий по комплексной безопасности дошкольных образовательных учреждений.
В отчетном периоде в полном объеме финансировались расходы  муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений, связанные с выполнением муниципального задания.     

Реализация основных мероприятий Подпрограммы 1 позволила достичь запланированных на 2016 год целевых показателей:

- доля детей-инвалидов, посещающих дошкольные образовательные организации  100%;
- отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в общем образовании района 100%;
 
- доля педагогических и руководящих работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных 100%;
- доля детей, охваченных программами дошкольного образования 53,6%.

Объем средств бюджетных ассигнований на   реализацию Подпрограммы 1 в 2016 году составил – 29233,2 тыс. рублей в том числе:

за счёт средств областного бюджета- 20036,1 тыс.руб.,

за счёт средств бюджета района –  9197,1 тыс.руб.

Расход денежных средств на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями – 33478,5 тыс.руб.
По итогам реализации подпрограммы 1 в 2016 году из заявленных 4 целевых показателей -   3 выполнены на 100%, показатель «охват детей программами дошкольного образования» перевыполнен с 53,5  % до 53,6%. 
Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования»
Цель  подпрограммы 2: Обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения качественного начального  общего, основного общего, среднего общего  образования, соответствующего требованиям развития экономики района, современным потребностям общества и каждого гражданина

Задачи подпрограммы 2:

- Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего  общего образования в муниципальных образовательных учреждениях;

- Модернизация содержания образования и образовательной среды в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования;
- Развитие и  совершенствование сети общеобразовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы общего образования, обеспечивающей доступность качественных образовательных услуг, укрепление материально- технической  базы; 

- Совершенствование муниципальной системы оценки качества образования, повышения качества образования, в том числе по результатам независимой оценки;

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 2  в течение 2016 года реализован ряд   мероприятий.
В рамках реализации основного  мероприятия 1«Модернизация содержания общего образования в условиях введения ФГОС»
В рамках осуществления данного мероприятия предусмотрено:
-нормативное правовое и организационно-управленческое обеспечение введения ФГОС;

- мероприятия, направленные на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся;

-мероприятия, направленные на формирование культуры здорового и безопасного образа жизни школьников;
-мероприятия, направленные на повышение квалификации или профессиональную переподготовку  педагогических и руководящих работников общеобразовательных организаций
В рамках осуществления  основного мероприятия 2 «Обеспечение современных требований к условиям организации образовательного процесса в образовательных учреждениях» предусматривается:

-улучшение материально-технического обеспечения образовательных учреждений, в том числе приобретение оборудования, учебников и учебно-наглядных пособий и иных материальных объектов, необходимых для организации образовательной деятельности; материально-техническое обеспечение информационной инфраструктуры образовательного пространства области;

Для реализации Основного мероприятия 3 «Обеспечение выполнения Управлением образования собственных полномочий по реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях»  используется субвенция, предоставленная  бюджету муниципальному району на обеспечение общеобразовательного процесса.

В рамках реализации Основное мероприятие 4 «Реализация механизмов обеспечения доступности качественных образовательных услуг общего образования детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам» используется субвенция, предоставленная  бюджету муниципальному району на передаваемые полномочия в области образования.
В рамках осуществления  основного мероприятия 5  «Обеспечение предоставления Управлением образования Сямженского муниципального района мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях» используется  субвенция  бюджету района  на осуществление отдельных государственных полномочий, предусмотренных законом области от 17 декабря 2007 года № 1719-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» на:

- обеспечение двухразовым бесплатным питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в соответствующей муниципальной организации, осуществляющей образовательную деятельность по  основным общеобразовательным программам, но не проживающих в ней;
- обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся (детей из малоимущих и многодетных семей, детей, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере) в муниципальных общеобразовательных учреждениях, за исключением вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений, и муниципальных образовательных учреждениях для детей дошкольного и младшего школьного возраста;

В ходе реализации подпрограммы 2  в 2016 году достигнуты следующие результаты по основным целевым показателям:
1.Численность обучающихся по программам общего образования -819 человек
2. Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного образования от общего количества детей-инвалидов, родители (законные представители) которых согласились на обучение таких детей  -100%
3. Соотношения   среднемесячной заработной платы педагогических работников к среднемесячной, по данным Федеральной службы государственной статистики, заработной платы наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) -100%;
4.Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, получающих питание, в общем количестве таких обучающихся, которые (родители которых) обратились за получением питания 100%;
5. Доля школьников, обучающихся по ФГОС, в общей численности школьников 77,1%;
6. Доля обучающихся 10-11  классов, обучающихся в классах с профильным и/или углублённым обучением отдельных предметов от общего количества обучающихся 10-11 классов 100%;

7. Доля учителей, использующих современные образовательные технологии (в том числе информационные коммуникационные технологии) в профессиональной деятельности, в общей численности учителей 85%;
8.Доля выпускников 11 (12) классов муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших по результатам единого государственного экзамена по  математике и русскому языку более 55 баллов - 85%
9.Процент качества подготовки выпускников основной школы по русскому языку - 70%
10.Процент качества подготовки выпускников основной школы по математике 55,7%
 Объем средств бюджетных ассигнований на   реализацию подпрограммы 2 в 2016 году составил – 78113,5 тыс. рублей в том числе:

за счёт средств областного бюджета -  54095,3 тыс.руб.,

за счёт средств федерального бюджета – 300,0 тыс.руб.
за счёт средств бюджета района – 23718,2 тыс.руб.

Расход денежных средств на оказание муниципальных услуг муниципальными общеобразовательными учреждениями –  81971,4 тыс.руб.
По итогам реализации подпрограммы 2 в 2016 году из заявленных 10 целевых показателей 7 выполнены на 100%, 3 – перевыполнены.
В отчетном периоде в полном объеме финансировались расходы  муниципальных бюджетных  общеобразовательных учреждений, связанные с выполнением муниципального задания.  
Подпрограмма  3 «Развитие системы дополнительного образования»
Реализация подпрограммы 3 позволяет развить потенциал муниципальной системы  дополнительного образования детей. Давая возможность  детям добровольного выбора деятельности в соответствии со своими возможностями и интересами, муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования создают необходимые условия для растущих образовательных потребностей личности, содействуют ее саморазвитию и самореализации. Кроме этого, система дополнительного образования выступает действенным механизмом сокращения поля девиантного поведения несовершеннолетних, предоставляя им возможность организации позитивного досуга и занятости.


В течение отчетного периода  целью подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования» является обеспечение доступности качественного дополнительного образования детей, соответствующего требованиям развития экономики района, современным потребностям общества и каждого гражданина.
Подпрограмма3  предусматривает решение следующих задач:

1. Создание условий для обеспечения получения дополнительного образования обучающимися независимо от территории проживания и возможностей здоровья. 

2. Создание условий для выявления, поддержки, сопровождения одаренных детей в областных, всероссийских, международных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и других мероприятиях различного уровня. 
Для достижения цели и решения задач подпрограммы 3  в течение 2016 года реализован ряд   мероприятий. 

  Основное мероприятие 1 «Формирование комплексной системы выявления, развития и поддержки одаренных детей и молодых талантов».
В рамках данного мероприятия осуществляется:

-развитие образовательных (инновационных) учреждений;

-научная работа с одаренными детьми;

информационное обеспечение работы с одаренными детьми в образовательных -учреждениях района;

организация профильных смен в лагерях,  проведение мероприятий районного уровня с одаренными детьми и участие в мероприятиях областного, межрегионального и всероссийского  уровней (олимпиады, слеты, смотры, конкурсы, фестивали, игры);

Реализация мероприятий осуществляется за счёт субсидий муниципальным образовательным учреждениям.
Основное мероприятие 2 «Обеспечение выполнения Управлением образования полномочий по реализации образовательных программ в муниципальных учреждениях дополнительного образования» осуществляется за счёт  средств бюджета района  учреждениям дополнительного образования  на предоставление дополнительного образования детям.

В ходе реализации программы  в 2016 году достигнуты следующие результаты 
по основным целевым показателям:
-доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет (охват детей, в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования)- 85,5%;
- отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных образовательных организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей в регионе - 78,8%

- доля обучающихся, участников всероссийской олимпиады школьников на школьном этапе ее проведения от общей численности обучающихся 5 – 11 классов - 52,3%
-доля обучающихся, участников всероссийской олимпиады школьников на муниципальном этапе ее проведения  от общей численности обучающихся 5 – 11 классов - 39.8%
- доля детей, охваченных мероприятиями муниципального, регионального, всероссийского уровней, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет 58,3%;

Объем средств бюджетных ассигнований на   реализацию подпрограммы 3 в 2016 году составил –  5070,3 тыс. рублей в том числе:

за счёт средств бюджета района –  5070,3 тыс. руб.

Расход денежных средств на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования составил –  5238,3 тыс. руб.
В отчетном периоде в полном объеме финансировались расходы  муниципальных бюджетных образовательных  учреждений дополнительного образования детей, связанные с выполнением муниципального задания.

По итогам реализации подпрограммы 3 в 2016 году из 5 целевых показателей 5 показателей  перевыполнены.

Подпрограмма 4
«Дополнительное образование в сфере культуры и искусства 
в Сямженском районе»
Для реализации основной цели, сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и  искусства в районе,   реализуются образовательные программы художественно-эстетической направленности (инструментальное исполнительство, вокальное исполнительство, хореографическое искусство, декоративно-прикладное и изобразительное искусство, раннее эстетическое образование, музыкальный фольклор) и социально-педагогической направленности (изучение иностранных языков). Проводятся  культурно-массовые мероприятия, организуется участие обучающихся в концертах, выставках и иных мероприятиях различного уровня, ведётся  внеклассная работа (досуг учащихся, экскурсий, культурно-массовые мероприятия).  

В рамках осуществления Основного мероприятия 1 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в Сямженском районе, поддержка одаренных детей» бюджетное финансирование  направлено на:

- обеспечение участия одаренных детей в творческих мероприятиях областного, всероссийского и международного уровней;

- укрепление материально-технической базы муниципального образовательного учреждения.

В рамках  Основного мероприятия 2 «Создание условий для привлечения высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов» осуществлялась реализация мер по поэтапному повышению оплаты труда работников дополнительного образования сферы культуры и искусства.

В ходе реализации подпрограммы 4 в 2016 году достигнуты следующие результаты по основным целевым показателям:
- количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих образовательные услуги в образовательных учреждениях дополнительного образования детей сферы культуры и искусства 200 человек;
- соотношение средней заработной платы работников учреждения и среднемесячной зарплаты по Вологодской области, повышение оплаты труда которых предусмотрено указом Президента РФ от 07.05.2012г. №597 – 90,8%;
- доля обучающихся, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях -100%;
- доля обучающихся занявших призовые места на конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях-52%;
- количество обучающихся, продолживших обучение по профессиональным программам в области культуры и искусства -1человек.
По итогам реализации подпрограммы 4 в 2016 году из заявленных 5 целевых показателей -   2 выполнены на 100%, 3- показателя перевыполнены. 
      Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета района  на 2016 год составил  4733,0 тыс.руб.

      Расход денежных средств на оказание муниципальных услуг составил 5230,6  тыс.руб.

Подпрограмма 5«Обеспечение реализации программы, прочие мероприятия в области образования»
 Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации программы,  прочие мероприятия в области образования» направлена на повышение качества управления процессами развития системы образования. 
Целью подпрограммы 5 муниципальной программы является обеспечение эффективной деятельности Управления образования Сямженского муниципального района, муниципальных учреждений в сфере образования.
Для достижения указанной цели   решены следующие задачи: 

- обеспечение исполнения Управлением образования Сямженского муниципального района  возложенных полномочий;


- обеспечение выполнения муниципального  задания на оказание муниципальных услуг и выполнение работ  муниципальными организациями района в сфере образования.

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 5  в течение 2016 года реализован ряд   мероприятий. 

Основное мероприятие 1 «Формирование комплексной системы выявления, развития и поддержки одаренных детей и молодых талантов»

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается:

развитие образовательных (инновационных) учреждений;

научная работа с одаренными детьми;

информационное обеспечение работы с одаренными детьми в образовательных учреждениях района;

организация профильных смен в лагерях,  проведение мероприятий районного уровня с одаренными детьми и участие в мероприятиях областного, межрегионального и всероссийского  уровней (олимпиады, слеты, смотры, конкурсы, фестивали, игры);

предоставление субсидий муниципальным образовательным учреждениям  на реализацию мероприятий.
Основное мероприятие 2 «Обеспечение предоставления Управлением образования Сямженского муниципального района мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях»
В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается использование субвенции  бюджету района  на осуществление отдельных государственных полномочий, предусмотренных законом области от 17 декабря 2007 года N 1719-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования»:

- по обеспечению мер социальной поддержки детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, из многодетных семей, приемных семей, имеющих в своем составе трех и более детей, в том числе родных, в части предоставления денежных выплат на проезд и приобретение комплекта детской одежды и спортивной формы;
- по предоставлению компенсации, выплачиваемой родителям (законным представителям) детей, посещающих муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования;
- по предоставлению единовременных выплат педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, проживающим и работающим в сельской местности;

- компенсация родителям расходов на оплату трафика Интернет при организации дистанционного обучения детей-инвалидов.

Основное мероприятие 3 «Организация летнего отдыха детей»

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается выделение средств на

- укрепление материально-технической базы  пришкольных лагерей;
- укрепление материально-технической базы   МАУ СМР «ДОЦ «Солнечный».
Основное мероприятие 4 «Мероприятия по обеспечению деятельности Управления образования»

 В рамках осуществления данного мероприятия финансовые средства направлены на :
-обеспечение деятельности и выполнение функций и полномочий Управления образования района по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а также по оказанию муниципальных услуг.

Основное мероприятие 5 «Сопровождение, мониторинг реализации программы, анализ процессов  и результатов»
В ходе реализации подпрограммы 5 в 2016 году достигнуты следующие результаты по основным целевым показателям:
- доля выполненных мероприятий Плана реализации муниципальной программы- 100 %;

-  доля детей из многодетных семей, приемных семей, имеющих в своем составе трех и более детей, в том числе родных, на которых предоставлены денежные выплаты на проезд и приобретение комплекта детской одежды, спортивной формы -100%;
- доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного образования  с использованием дистанционных образовательных технологий и не противопоказаны данные виды обучения -100%;
- доля родителей (законных представителей), получающих компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования- 100%;
- доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, проживающих и работающих в сельской местности, которым предоставлена единовременная выплата от общего числа работников  муниципальных общеобразовательных организаций, нуждающихся в предоставлении единовременной выплаты - 100%;
- количество отдохнувших и оздоровленных детей в МАУ СМР «ДОЦ «Солнечный» и  лагерях с дневным пребыванием  - 759 детей;
- выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнение работ образовательными организациями района 100%.

Процент выполнения мероприятий Подпрограммы 5 составляет- 100%.
Всего для реализации Подпрограммы 5 в 2016 году запланированы денежные средства в сумме 27905,6 тыс. руб., профинансировано 27905,6  тыс. руб., что составляет- 100 %.

По шести целевым показателям достигнуты запланированные значения, один показатель перевыполнен.
Всего Программой предусмотрен 31 целевой показатель. 18 показателей (58%) выполнены, 14 (42%) –перевыполнены.  
В целом затраты на  реализацию программных мероприятий можно считать оправданными, так как они позволили достичь поставленных целей и задач.
  Оценка эффективности реализации муниципальной  программы «Развитие образования Сямженского муниципального  района Вологодской области на 2015-2017 годы»             за 2016 год

Для оценки эффективности реализации Программы используются показатели результативности, которые отражают выполнение мероприятий по направлениям Программы.

Оценка эффективности реализации Программы  производится путем сопоставления фактически достигнутых  значений показателей с ожидаемыми значениями целевых показателей, предусмотренных Программой. 

Оценка эффективности реализации Программы за 2016 год представлена в таблице.

Всего Программой предусмотрено 31 целевой показатель. 18 показателей (58%) выполнены, 14 (42%) –перевыполнены.  
 Затраты на  реализацию программных мероприятий можно считать оправданными, так как они позволили достичь поставленных целей и задач. 

Таблица 2

	
	
	Весовой    
коэффициент
	          Состояние          
	Значение
в баллах

	1 
	             2              
	     3     
	              4              
	   5    

	
	КРИТЕРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И    
СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ    
	
	
	

	A 
	Индикаторы (показатели),    
отражающие достижение цели и
выполнение задач, измеряемые
количественно               
	   0.3     
	все целевые показатели       
соответствуют или выше       
предусмотренных программой   
	       

	
	
	
	более 80% целевых показателей
соответствуют или выше       
предусмотренных программой   
	   2    

	
	
	
	от 50 до 80% целевых         
показателей соответствуют или
выше предусмотренных         
программой                   
	   1    

	
	
	
	менее 50% целевых показателей
соответствуют или выше       
предусмотренных программой   
	   0    

	B 
	Индикаторы (показатели), не 
имеющие количественного     
выражения                   
	   0.05    
	        да, выполнено        
	   3    

	
	
	
	     выполнено частично      
	   2    

	
	
	
	        не выполнено         
	   1    

	C 
	Выполнение мероприятий      
программы                   
	   0.05    
	выполнено 100%               
предусмотренных в программе  
мероприятий                  
	   3    

	
	
	
	выполнено от 80 до 99%       
предусмотренных в программе  
мероприятий                  
	   2    

	
	
	
	выполнено от 50 до 79%       
предусмотренных в программе  
мероприятий                  
	   1    

	
	
	
	выполнено менее 50%          
предусмотренных в программе  
мероприятий                  
	   0    

	D 
	Социальная значимость       
программы                   
	   0.2     
	численность целевой группы,  
охваченной программой, не    
менее 80%                    
	   3    

	
	
	
	численность целевой группы,  
охваченной программой, от 30 
до 80%                       
	   2    

	
	
	
	численность целевой группы,  
охваченной программой, менее 
30%                          
	   1    

	
	КРИТЕРИИ БЮДЖЕТНОЙ          
ЭФФЕКТИВНОСТИ:              
	
	
	

	E 
	Уровень использования       
средств бюджета района      
	   0.1     
	  средства освоены на 100%   
	   3    

	
	
	
	средства освоены от 80 до 99%
	   2    

	
	
	
	средства освоены от 60 до 79%
	   1    

	
	
	
	средства освоены менее чем на
60%                          
	   0    

	F 
	Наличие экономии бюджетных  
средств                     
	   0.1     
	             да              
	   2    

	
	
	
	             нет             
	   1    

	G 
	Поступление дополнительных  
доходов в бюджет района в   
связи с реализацией         
программы                   
	   0.2     
	             да              
	   3    

	
	
	
	             нет             
	   1    


Таблица 3

	
	Весовой коэффициент
	Значение в баллах
	Итоговое значение

	A              
	0.3
	2
	0,6

	B              
	0.05
	3
	0,15

	C              
	0.05
	2
	0,1

	D              
	0.2
	3
	0,6

	E              
	0.1
	3
	0,3

	F              
	0.1
	1
	0,1

	G              
	0.2
	1
	0,2

	Итоговая оценка
состояния (ИОС)
	1.0
	15
	2.05


На основании итоговой оценки состояния Программа считается эффективной.

