ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной  программы

«Развитие образования Сямженского муниципального  района Вологодской области на 2018-2022 годы»

| Ответственный исполнитель | Управление образования Сямженского муниципального района |
| --- | --- |
| Соисполнители | Администрация Сямженского муниципального района, образовательные организации Сямженского района |
| Отчетный год | 2021 год |
| Дата составления годового отчета | 25 февраля 2022 года |
| Ответственный за подготовку отчета | Кузовлева Ирина Олеговна, начальник Управления образования Сямженского муниципального района, 8(81752)21434, syamzhayo@mail.ru |

1.Результаты реализации Муниципальной  программы «Развитие образования Сямженского муниципального  районаВологодской области на 2018-2022 годы» за 2021 год

1.1. Основные результаты, достигнутые в отчетном году (2021 год)

Муниципальная  программа «Развитие образования Сямженского муниципального  района Вологодской области на 2018-2022 годы» (далее Программа) представляет собой комплекс мероприятий, направленных на решение приоритетных задач в сфере образования, отражающих изменения в структуре, содержании и технологиях образования, организационно-правовых формах субъектов образовательной деятельности и финансово-экономических механизмах.

Мероприятия Программы затрагивают субъекты  муниципальной системы образования и призваны решить проблему формирования единого образовательного и информационного пространства.

Цель  Программы:

Обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения качественного образования всех уровней для формирования успешной, социально активной и профессионально подготовленной личности, отвечающей требованиям современного общества и экономики.

Основные задачи:

-повышение доступности  качественного  образования,  соответствующего  современным потребностям общества и каждого гражданина;

- обеспечение сферы образования квалифицированными кадрами, повышение социальной защищенности работников муниципальной системы образования;

-совершенствование материально-технического обеспечения образовательных учреждений, создание безопасных условий функционирования образовательных учреждений;

- развитие сети образовательных учреждений района.

- обеспечение доступности дошкольного образования;

- создание качественных условий для обучения детей-инвалидов, детей с ОВЗ.

Программа  состоит из шести подпрограмм:

- Развитие системы дошкольного образования;

- Развитие системы общего образования;

-Развитие системы дополнительного образования;

-Дополнительное образования в сфере культуры и искусства в Сямженском районе;

-Обеспечение реализации программы, прочие мероприятия в области образования;

-Привлечение молодых специалистов для работы в муниципальных образовательных организациях Сямженского муниципального района.

Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, позволило  достичь следующих результатов.

-увеличение доли обучающихся, которым предоставляется возможность обучаться в соответствии  с современными требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, в общей численности обучающихся до 100%

- увеличение доли обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставляется возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихсядо 100%

-  сохранение доли работников образования, прошедших повышение квалификации  к общей численности работников образования -100%

-  увеличение доли детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования в общей численности дошкольниковдо 100%

1.2. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)Программы, подпрограмм муниципальной программы представлены в таблице 1.

1.3.Сведения о запланированных, но недостигнутых результатах с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий

Все запланированные результаты достигнуты.

Таблица 1

Сведения о достижении значений целевых показателей

(индикаторов) муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы

| п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<2020> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План 2021 | Факт 2021 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа«Развитие образования Сямженского муниципального района Вологодской области на 2018-2022 годы» |  |  |  |  |  |
| 1 | доля обучающихся, которым предоставляется возможность обучаться в соответствии с современными требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, в общей численности обучающихся | % | 100 | 100 | 100 | нет |
| 2 | доля обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставляется возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся | % | 100 | 100 | 100 | нет |
| 3 | доля работников образования, прошедших повышение квалификации в общей численности работников образования | % | 100 | 100 | 100 | нет |
| 4 | доля детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования в общей численности дошкольников | % | 100 | 100 | 100 | нет |
| 5 | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей этого возраста | % | 78 | 74 | 74 | нет |
| 6 | отношение объема просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета муниципального района по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений к общему объему расходов консолидированного бюджета муниципального района | % | 0 | 0 | 0 | нет |
| 7 | доля муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, оснащенных кнопками тревожной сигнализации, в общем количестве муниципальных организаций, имеющих техническую возможность | % | 100 | 100 | 100 | нет |
| 8 | количество муниципальных загородных оздоровительных лагерей (загородных оздоровительных лагерей, осуществляющих свою деятельность на базе муниципального имущества), в которых проводятся мероприятия по сохранению и укреплению материально-технической базы» | Ед. | 1 | 1 | 1 | нет |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования» |  |  |  |  |  |
| п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<2020> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План 2021 | Факт 2021 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | доля детей, охваченных программами дошкольного образования | % | 100 | 100 | 100 | нет |
| 2 | доля детей-инвалидов, посещающих дошкольные образовательные организации; | % | 100 | 100 | 100 | нет |
| 3 | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в общем образовании района | % | 100 | 100 | 100 | нет |
| 4 | доля педагогических и руководящих работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных | % | 100 | 100 | 100 | нет |
| 5 | доля муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, оснащенных кнопками тревожной сигнализации, в общем количестве муниципальных организаций, имеющих техническую возможность | % | 100 | 100 | 100 | нет |
| 6 | Проведение капитального ремонта зданий дошкольных образовательных организаций | ед | 1 | 0 | 0 | нет |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования» |  |  |  |  |  |
| п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<2019> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План 2020 | Факт 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Численность обучающихся по программам общего образования | Чел. | 760 | 716 | 716 | нет |
| 2 | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного образования, от общего количества детей-инвалидов, родители (законные представители) которых согласились на обучение таких детей | % | 100 | 100 | 100 | нет |
| 3 | соотношения среднемесячной заработной платы педагогических работников и среднемесячной, по данным Федеральной службы государственной статистики, заработной платынаёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности); | % | 100 | 100 | 100 | нет |
| 4 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, получающих питание, в общем количестве таких обучающихся, которые (родители которых) обратились за получением питания; | % | 100 | 100 | 100 | нет |
| 5 | Доля обучающихся по образовательным программам начального общего образования, получающих бесплатное горячее питание | % | 100 | 100 | 100 | нет |
| 6 | -Доля общеобразовательных организаций, в которых реализованы мероприятия по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | % | 100 | 100 | 100 | нет |
| 7 | Доля школьников, обучающихся по ФГОС, в общей численности школьников; | % | 100 | 100 | 100 | нет |
| 8 | Доля обучающихся 10-11 классов, обучающихся в классах с профильным и/или углублённым обучением отдельных предметов от общего количества обучающихся 10-11 классов; | % | 100 | 100 | 100 | нет |
| 9 | Доля учителей, использующих современные образовательные технологии (в том числе информационные коммуникационные технологии) в профессиональной деятельности, в общей численности учителей; | % | 95 | 95 | 95 | нет |
| 10 | Доля выпускников 11 (12) классов муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших по результатам единого государственного экзамена по математике и русскому языку более 55 баллов | % | 58 | 80 | 80 | нет |
| 11 | Процент качества подготовки выпускников основной школы по русскому языку |  | 58,8 | 73 | 73 | нет |
| 12 | Процент качества подготовки выпускников основной школы по математике | % | 67,5 | 60 | 60 | нет |
| 13 | Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам | Ед. | 50 | 0 | 0 | нет |
| 14 | Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций | % | 20 | 0 | 0 | нет |
| 15 | Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам | Ед. | 18 | 0 | 0 | нет |
| 16 | Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования» | Ед. | 7 | 0 | 0 | нет |
| 17 | Доля общеобразовательных организаций, внедривших целевую модель цифровой образовательной среды в отчетном году |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 18 | количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых отремонтированы спортивные залы; | Ед. | 0 | 0 | 0 | нет |
| 19 | количество спортивных клубов, созданных в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, для занятия физической культурой и спортом; | Ед. | 0 | 4 | 4 | нет |
| 20 | численность обучающихся,занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время в результате реализации перечня мероприятий Вологодской области по созданию в общеобразовательных организациях ,расположенных в сельской местности ,условий для занятий физической культурой и спортом по уровню начального общего образования; | Чел. | 0 | 0 | 0 | нет |
| 21 | численность обучающихся,занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время в результате реализации перечня мероприятий Вологодской области по созданию в общеобразовательных организациях ,расположенных в сельской местности ,условий для занятий физической культурой и спортом по уровню основного общего образования. | Чел. | 0 | 0 | 0 | нет |
| 17 | количество отремонтированных общеобразовательных учреждений. | объект | 2 | 1 | 1 | нет |
| 18 | доля муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, оснащенных кнопками тревожной сигнализации, в общем количестве муниципальных организаций, имеющих техническую возможность | % | 100 | 0 | 0 | нет |
| 19 | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественнонаучной и технологической направленностей | Ед. | 0 | 1 | 1 | нет |
| 20 | Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих два или более учебных предмета из числа предметных областей «Естественнонаучные предметы», «Естественные науки», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология» и (или) курсы внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста» | Чел. | 0 | 150 | 150 | нет |
| 21 | Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической и естественнонаучной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста» | Чел. | 0 | 30 | 30 | нет |
| 22 | Доля педагогических работников центра «Точка роста», прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора | Чел. | 0 | 100 | 100 | нет |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования» |  |  |  |  |  |
| п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<2020> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План 2021 | Факт 2021 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет (охват детей, в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования); | % | 78 | 74 | 74 | нет |
| 2 | отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных образовательных организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей в регионе | % | 100 | 100 | 100 | нет |
| 3 | Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) местных бюджетов по дополнительным общеобразовательным программам на базе новых мест | % | 278 | 0 | 0 | нет |
| 4 | Доля отдельных групп сотрудников, прошедших переподготовку (повышение квалификации) по программам (курсам, модулям): педагогические работники, в том числе наставники без педагогического образования, | % | 100 | 0 | 0 | нет |
| 5 | руководители | % | 100 | 0 | 0 | нет |
| 6 | привлекаемые специалисты, в том числе из предприятий реального сектора экономики, образовательные волонтеры и др | % | 100 | 0 | 0 | нет |
| 7 | Участие в региональных этапах всероссийских и международных мероприятиях различной направленности, в которых примут участие обучающиеся на новых местах число мероприятий | ед. в год | 20 | 0 | 0 | нет |
| 8 | в них участников | чел. в год | 139 | 0 | 0 | нет |
| 9 | Доля обучающихся МБУ ДО СМР «Детско-юношеская спортивная школа» по программам спортивной подготовки от общего числа обучающихся МБУ ДО СМР «Детско-юношеская спортивная школа» | % | 10 | 0 | 0 | нет |
|  | Подпрограмма 4 «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства в Сямженском районе» |  |  |  |  |  |
| п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<2019> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План 2020 | Факт 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих образовательные услуги в образовательных учреждениях дополнительного образования детей сферы культуры и искусства | Чел. | 199 | 211 | 211 | нет |
| 2 | Соотношение средней заработной платы работников учреждения и среднемесячной зарплаты по Вологодской области, повышение оплаты труда которых предусмотрено указом Президента РФ от 07.05.2012г. №597 | % | 100 | 100 | 100 | нет |
| 3 | доля обучающихся, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях | % | 70 | 80 | 80 | нет |
| 4 | доля обучающихся занявших призовые места на конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях | % | 23 | 32 | 32 | нет |
| 5 | доля обучающихся, продолживших обучение по профессиональным программам в области культуры и искусства | % | 2 | 0 | 0 | нет |
|  | Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации программы, прочие мероприятия в области образования» |  |  |  |  |  |
| п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<2019> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План 2020 | Факт 2021 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля выполненных мероприятий Плана реализации муниципальной программы | % | 100 | 100 | 100 | нет |
| 2 | Доля детей из многодетных семей, приемных семей, имеющих в своем составе трех и более детей, в том числе родных, на которых предоставлены денежные выплаты на проезд и приобретение комплекта детской одежды, спортивной формы | % | 100 | 100 | 100 | нет |
| 3 | Доля родителей (законных представителей), получающих компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | % | 100 | 100 | 100 | нет |
| 4 | Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, проживающим и работающим в сельской местности, которым предоставлена единовременная выплата от общего числа работников муниципальных общеобразовательных организаций, нуждающихся в предоставлении единовременной выплаты. | % | 100 | 100 | 100 | нет |
| 5 | Количество отдохнувших и оздоровленных детей в МАУ СМР «ДОЦ «Солнечный»» и лагерях с дневным пребыванием | Чел. | 167 | 489 | 489 | нет |
| 6 | Количество муниципальных загородных оздоровительных лагерей (загородных оздоровительных лагерей, осуществляющих свою деятельность на базе муниципального имущества), в которых проводятся мероприятия по сохранению и укреплению материально-технической базы» | Ед. | 1 | 1 | 1 | нет |
| 7 | Создание оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов молодого возраста | Ед. | 0 | 0 | 0 | нет |
| 8 | Количество муниципальных общеобразовательных организаций, организация питания обучающихся в которых, обеспечивается муниципальными общеобразовательными организациями или муниципальными учреждениями в соответствии с муниципальным заданием, осуществляющими закупку услуг распределительно – логистического центра | Ед. | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 8 | Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнение работ образовательными организациями района. | % | 100 | 100 | 100 | Нет |
| 9 | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования по сертификатам на основе персонифицированного подхода в финансировании, в общей численности детей в возрасте от5 до 18 лет | % | 20 | 25 | 25 | нет |
| 10 | количество сертификатов дополнительного образования обеспечиваемых за счет средств бюджета района | Шт. | 290 | 290 | 290 | нет |
| 11 | -доля муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, оснащенных кнопками тревожной сигнализации, в общем количестве муниципальных организаций, имеющих техническую возможность | % | 100 | 0 | 0 | нет |
| 12 | Доля обучающихся, участников всероссийской олимпиады школьников на школьном этапе ее проведения от общей численности обучающихся 5 – 11 классов | % | 91,3 | 77 | 77 | нет |
| 13 | доля обучающихся, участников всероссийской олимпиады школьников на муниципальном этапе ее проведения от общей численности обучающихся 5 – 11 классов | % | 28 | 23 | 23 | нет |
| 14 | .доля детей, охваченных мероприятиями муниципального, регионального, всероссийского уровней, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет; | % | 58 | 58 | 58 | нет |
| 15 | Количество образовательных организаций области, в которых улучшены условия для обучения за счет приобретения учебно-лабораторного оборудования и мебели | Ед. | 0 | 0 | 0 | нет |
|  | Подпрограмма 6 «Привлечение молодых специалистов для работы в муниципальных образовательных организациях Сямженского муниципального района» |  |  |  |  |  |
| п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<2020> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План 2021 | Факт 2021 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | -процент выпускников общеобразовательных учреждений района выбравших профессию педагогической направленности | % | 11 | 9 | 9 | нет |
| 2 | процент закрепляемости молодых специалистов | % | 75 | 90 | 90 | нет |
| 3 | процент выпускников учреждений высшего и среднего профессионального образования, обучавшихся на условиях целевого набора и вернувшихся в общеобразовательные учреждения района; | % | 0 | 0 | 0 | нет |
| 4 | процент укомплектованности общеобразовательных учреждений педагогическими кадрами; | % | 100 | 100 | 100 | нет |

2.Результаты реализации основных мероприятий Муниципальной  программы «Развитие образования Сямженского муниципального  района Вологодской области на 2018-2022 годы» в разрезе подпрограмм

2.1. Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»

Актуальность разработки Подпрограммы 1 обусловлена тем, что система дошкольного образования рассматривается сегодня как один из факторов улучшения демографической ситуации, а также значительными организационными и содержательными изменениями в системе дошкольного образования.

Задача обеспечения доступности дошкольного образования населению района решалась через выполнение мероприятий:

-муниципальной программы «Развитие образования Сямженского муниципального района на 2018-2022 годы», утвержденной Постановлением администрации Сямженского муниципального района от 12.10.2017г. №384 (с последующими изменениями);

-закрепление подведомственных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования за конкретными территориями Сямженского района, утвержденного приказом Управления образования от 12.03.2021 № 43/1-пр;

- учет детей с рождения до 7 лет, подлежащих обучению по программам дошкольного образования и проживающих на территории района;

-активное применение электронных услуг руководителями учреждений («Электронный детский сад»), что обеспечивает полноту информации о статусе детей раннего и дошкольного возраста, проживающих на территории района, прозрачность процесса комплектования групп дошкольных учреждений.

Система дошкольного образования в Сямженском муниципальном районе включает в себя 2 дошкольных образовательных учреждения, которые посещает 261 ребенок, в 4 общеобразовательных организациях функционирует 4 группы для детей дошкольного возраста, их посещает 20 дошкольников. В целом услуги дошкольного образования получают 281 человек, в том числе 44 ребенка раннего возраста с 1,5  до 3-х лет (78,6 % от общего количества детей, в 2020 – 64%).Охват дошкольным образованием составляет 736,6% от общей численности детей в возрасте 1-7 лет (в 2020г. – 73,2%).

Доступность  дошкольного  образования детей в возрасте с 3 до 7 лет -100%. Выполнен Указ Президента РФ по обеспечению детей старше 3 лет местами в детских садах. В 2021 году принято в муниципальные дошкольные образовательные учреждения 40 человек, в очереди на получение места (отложенный спрос) в детские сады по состоянию на 31 декабря 2021 года находятся  38 детей в возрасте   до 3 лет.

Продолжается работа по созданию условий для получения дошкольного образования детьми-инвалидами. Четыре ребенка-инвалида получали дошкольное образование в детских садах, доля детей-инвалидов, посещающих дошкольные образовательные организации план  -100%.

В детских садах организована работа логопедического пункта: МАДОУ СМР «Детский сад №1» (115 детей), МАДОУ СМР «Детский сад №3» (52 ребенка). Логопедическая работа осуществляется по следующим направлениям: диагностика, коррекционно - развивающая, консультативно - просветительская и  методическая работа.

В МАДОУ СМР «Детский сад № 1» оказывается услуга по реализации основной общеобразовательной программе дошкольного образования  в группах общеразвивающей направленности детям, посещающим  БУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Солнышко».

На базе детских садов созданы Консультационные центры по оказанию методической, психолого-педагогической, диагностической и консультационной помощи  родителям (законным представителям), воспитывающим детей, не посещающих и посещающих дошкольные образовательные учреждения. Общее количество обращений родителей  в Консультационные  Центры  за 2021  год – 251, из них с детьми от 1,5 до 3 лет -33, от 3 до 8 лет – 218 обращений.  В обеспечении деятельности Центров задействовано 23 педагогических работника.

В дошкольных образовательных учреждениях ведется целенаправленная работа по созданию условий для образовательного процесса в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, совершенствованию развивающей среды по различным направлениям, оборудованию и оформлению игровых участков для организации деятельности дошкольников на прогулке.

С целью создания условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет в 2021 году в   детских садах района реализуется национальный проект «Поддержка семей, имеющих детей», базовым детским садом по реализации данного проекта является МАДОУ СМР «Детский сад №1».

Специалисты дошкольных учреждений приняли участие в реализации мероприятия «Государственная поддержка некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющих детей» федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», оказав более 200 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей.

Широкое использование педагогами ресурсов Интернет  позволяет сформировать единую информационно-образовательную среду  и создает условия для перехода к новому качеству образования. Подключение всех дошкольных учреждений к сети Интернет  даёт возможность обновлять сайты Учреждений, работать с электронной почтой; но затруднено в связи с необходимостью  обновления  компьютерной  техники, приобретением мультимедийного оборудования  и отсутствием устойчивой связи.

Для обеспечения оказания услуг в электронной форме введена система «Электронный детский сад», которая позволила систематизировать очередность для получения мест в дошкольные образовательные учреждения района.  Услуги по выплате денежной компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание детей в муниципальных образовательных учреждениях через Региональный портал государственных услуг получают 100% родителей.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы представлены в таблице 2.

2.1.2. Перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий подпрограммы 2 с указанием причин их нереализации или реализации не в полном объеме.

Нереализованных мероприятий или мероприятий, реализованных не в полном объеме, нет

2.1.3.Перечень мероприятий, не выполненных в установленные сроки (с  указанием причин невыполнения)

Невыполненных мероприятий или мероприятий, не выполненных в установленные сроки, нет.

2.1.4.Перечень контрольных событий, не выполненных в установленные сроки согласно комплексному плану реализации (с указанием причин невыполнения).

Контрольных событий, не выполненных в установленные сроки, нет.

Таблица 2.

Сведения о степени выполнения основных

мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| N п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации (наступления контрольных событий) |  | начала реализации | окончания реализации (наступления контрольных событий) | запланированные | достигнутые <*> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | «Обеспечение выполнения Управлением образования полномочий по реализации образовательных программ в муниципальных дошкольных организациях» | Управление образования Сямженского муниципального района | 2021 |  | 2021 | 2021 | 2021 | создание условий для получения качественного образования детям, посещающим дошкольные образовательные организации. | использование средств областного бюджета и районного бюджета намодернизацию дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО (приобретение игр и пособий для развития предметно – пространственной среды),функционирование единой образовательной электронной и телекоммуникационной среды, обучение руководителей, педагогов на курсах повышения квалификации. Выплата заработной платы руководителям, работникам муниципальных образовательных учреждений, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования. Развитие материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования. Реализация мероприятий по комплексной безопасности дошкольных образовательных учреждений. | нет |
| 2 | «Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях». | Управление образования Сямженского муниципального района | 2021 |  | 2021 | 2021 | 2021 | создание условий для получения детьми-инвалидами доступного и качественного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях. | использование средств субвенции областного бюджета на выполнение отдельных государственных полномочий по воспитанию и обучению детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях в части обеспечения двухразовым бесплатным питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в соответствующей муниципальной организации, осуществляющей образовательную деятельность по основным образовательным программам дошкольного образования, но не проживающих в ней, выплаты заработной платы работникам ДОУ и расходов на учебно-методические пособия. | Нет |
| 3 | «Сохранение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций до среднемесячной заработной платы в сфере общего образования». | Управление образования Сямженского муниципального района | 2021 |  | 2021 | 2021 | 2021 | Сохранение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций до среднемесячной заработной платы в сфере общего образования | Сохранение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций до среднемесячной заработной платы в сфере общего образования | нет |
| 4 | «Оснащение муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, инженерно-техническими средствами охраны (кнопками тревожной сигнализации)». | Управление образования Сямженского муниципального района | 2021 |  | 2021 | 2021 | 2021 | Оснащение муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, инженерно-техническими средствами охраны (кнопками тревожной сигнализации) | Установка кнопки тревожной сигнализации в МАДОУ «Детский сад №3» . | Нет |
| 5 | «Капитальный ремонт детского сада с благоустройством территории по адресу: с.Сямжа, ул.Мира, д.2 (капитальный ремонт зданий, благоустройство территорий)» | Управление образования Сямженского муниципального района | 2020 |  | 2021 | 2020 | 2021 | капитальный ремонт МАДОУ СМР «Детский сад №1, благоустройство территории | капитальный ремонт МАДОУ СМР «Детский сад №1, благоустройство территории | нет |

2.2.  Подпрограмма «Развитие системы общего образования»

2.2.1. Описание результатов реализации основных мероприятий в 2021 году

Цель:

обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения качественного начального  общего образования, основного общего образования, среднего общего  образования, соответствующего требованиям развития экономики района, современным потребностям общества и каждого гражданина

Задачи:

- предоставление общедоступного и бесплатного начального общего образования, основного общего образования, среднего  общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях;

- модернизация содержания образования и образовательной среды в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования;

- развитие и  совершенствование сети общеобразовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы общего образования, обеспечивающей доступность качественных образовательных услуг, укрепление материально- технической  базы;

-совершенствование муниципальной системы оценки качества образования, повышения качества образования, в том числе по результатам независимой оценки.

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 2  реализованы следующие  основные мероприятия.

Основное мероприятие 1 «Модернизация содержания общего образования в условиях введения ФГОС».

В рамках осуществления данного мероприятия проведены:

мероприятия, направленные на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся;

мероприятия, направленные на формирование культуры здорового и безопасного образа жизни школьников;

мероприятия, направленные на повышение квалификации или профессиональную переподготовку  педагогических и руководящих работников общеобразовательных организаций

Основное мероприятие 2 «Обеспечение современных требований к условиям организации образовательного процесса в образовательных учреждениях»

В рамках осуществления данного мероприятия осуществлено улучшение материально-технического обеспечения образовательных учреждений, в том числе приобретение оборудования, учебников и учебно-наглядных пособий и иных материальных объектов, необходимых для организации образовательной деятельности; материально-техническое обеспечение информационной инфраструктуры образовательного пространства района

Основное мероприятие 3 «Обеспечение выполнения Управлением образования собственных полномочий по реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях»

Цель мероприятия: реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего  общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

Основное мероприятие 4 «Реализация механизмов обеспечения доступности качественных образовательных услуг общего образования детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам»

Цель мероприятия: предоставление образовательных услуг общего образования детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам.

Основное мероприятие 5  «Обеспечение предоставления Управлением образования Сямженского муниципального района мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях»

В рамках реализации данного мероприятия осуществлялось использование субвенции, выделенной  бюджету района  на осуществление отдельных государственных полномочий, предусмотренных законом области от 17 декабря 2007 года № 1719-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования»:

обеспечение двухразовым бесплатным питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в соответствующей муниципальной организации, осуществляющей образовательную деятельность по  основным общеобразовательным программам, но не проживающих в ней;

по обеспечению питанием отдельных категорий обучающихся (детей из малоимущих и многодетных семей, детей, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере) в муниципальных общеобразовательных учреждениях, за исключением вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений, и муниципальных образовательных учреждениях для детей дошкольного и младшего школьного возраста;

Основное мероприятие Е6 «Федеральный проект «Цифровая образовательная среда».

Цель мероприятия:   Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях.

В рамках осуществления данного мероприятия субсидии  на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях в 2019 г.была предоставлена субсидия МАОУ СМР «Сямженская СШ», целью которой стало:

- приобретение средств вычислительной техники, программного обеспечения и презентационного оборудования, позволяющего обеспечить доступ обучающихся, сотрудников и педагогических работников к цифровой образовательной инфраструктуре и контенту,

- автоматизацию и повышение эффективности организационно-управленческих процессов в общеобразовательных организациях, в том числе повышение квалификации административно-управленческого персонала и педагогов.

Основное мероприятие 7 «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий  для занятий физической культурой и спортом (ремонт спортивного зала МБОУ СМР «Гремячинская основная школа ».

Цель мероприятия:   Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий  для занятий физической культурой и спортом (ремонт спортивного зала МБОУ СМР «Гремячинская основная школа.

В рамках осуществления данного мероприятия субсидии  на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий  для занятий физической культурой и спортом была предоставлена МБОУ СМР «Гремячинская ОШ» (2018г.)

Основное мероприятие 8 «Организация  предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в части реконструкции, ремонта и капитального ремонта образовательных учреждений в целях обеспечения безопасности обучающихся».

Цель мероприятия:  Капитальный ремонт образовательных учреждений в целях обеспечения безопасности обучающихся.

В рамках осуществления данного мероприятия была предоставлена субсидия:

-капитальный ремонт здания МАОУ СМР «Сямженская СШ», замена автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в здании МАОУ СМР «Сямженская СШ»;

-капитальный ремонт здания МАОУ СМР «Сямженская СШ»  по адресу: с.  Сямжа, ул.Славянская, д.1.;

-капитальный ремонт здания МАОУ СМР «Сямженская СШ»  по адресу: с. Сямжа, ул.Румянцева, д.22.

- капитальный  ремонт здания школы в п.Гремячий Сямженского района

Основное мероприятие 9 «Оснащение муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, инженерно-техническими средствами охраны (кнопками тревожной сигнализации) ».

Цель мероприятия:   Оснащение муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, инженерно-техническими средствами охраны (кнопками тревожной сигнализации).

В рамках осуществления данного мероприятия была предоставлена  субсидия  МАОУ СМР «Сямженская СШ».

Основное мероприятие 10 «Реализация регионального проекта «Современная школа»

Характеристика мероприятия – Создание и функционирование в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественнонаучной и технологической направленностей.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается предоставление  субсидии муниципальным общеобразовательным организациям  на создание  (обновление)  материально-технической  базы для  реализацииосновных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей (2021 год).

Основное мероприятие 11 «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях»

В рамках осуществления данного мероприятия осуществляется обеспечение обучающихся по образовательным программам начального общего образования в образовательных организациях Сямженского муниципального района не менее одного раза в день бесплатным горячим питанием  за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета Вологодской области, местного бюджета и иных источников финансирования, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Основное мероприятие 12 «Предоставление ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы»

В рамках данного мероприятия предусматривается использование субсидии федерального бюджета для выплаты денежного вознаграждения в размере 5000 рублей ежемесячно за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций, но не более 2-х выплат ежемесячного денежного вознаграждения одному педагогическому работнику при условии осуществления классного руководства в 2-х и более классах.

Денежное вознаграждение в размере 5000 рублей выплачивается педагогическому работнику за классное руководство в классе (классах), а также в классе-комплекте, который принимается за один класс независимо от количества обучающихся в каждом из классов, а также реализуемых в них общеобразовательных программ, включая адаптированные общеобразовательные программы.

Основное мероприятие 13 «Реализация мероприятий по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в общеобразовательных организациях района в части обеспечения бесконтактными термометрами и рециркуляторами»

В рамках данного мероприятия во все общеобразовательные учреждения района приобретены бесконтактные термометры и рециркуляторы.

Основное мероприятие 14 «Проведение мероприятий по обеспечению условий для организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях»

В рамках данного мероприятия предусматривается использование субсидии из областного бюджета на обеспечение условий организации питания  в МАОУ СМР «Сямженская СШ»(2021 год).

Сведения о степени выполнения основныхмероприятий подпрограмм муниципальной программы представлены в таблице 3.

2.2.2. Перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий подпрограммы 2 с указанием причин их нереализации или реализации не в полном объеме.

Нереализованных мероприятий или мероприятий, реализованных не в полном объеме, нет

2.2.3.Перечень мероприятий, не выполненных в установленные сроки (с  указанием причин невыполнения)

Невыполненных мероприятий или мероприятий, не выполненных в установленные сроки, нет.

2.2.4.Перечень контрольных событий, не выполненных в установленные сроки согласно комплексному плану реализации (с указанием причин невыполнения).

Контрольных событий, не выполненных в установленные сроки, нет.

Таблица 3

Сведения о степени выполнения основных

мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| N п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  |  | Фактический срок |  |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации (наступления контрольных событий) |  | начала реализации | окончания реализации (наступления контрольных событий) |  | запланированные | достигнутые <*> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | «Модернизация содержания общего образования в условиях введения ФГОС» | Управление образования Сямженского муниципального района | 2021 |  | 2021 | 2021 | 2021 | создание условий для удовлетворения потребностей граждан, общества и рынка труда в качественном образовании в связи с введением федеральных государственных образовательных стандартов |  | По федеральным государственным образовательным стандартам обучаются все обучающиеся школ района | нет |
| 2 | «Обеспечение современных требований к условиям организации образовательного процесса в образовательных учреждениях», | Управление образования Сямженского муниципального района | 2021 |  | 2021 | 2021 | 2021 | Обеспечение устойчивого развития системы образования в условиях модернизации образования и введения ФГОС |  | улучшение материально-технического обеспечения образовательных учреждений, в том числе приобретение оборудования, учебников и учебно-наглядных пособий и иных материальных объектов, необходимых для организации образовательной деятельности; материально-техническое обеспечение информационной инфраструктуры образовательного пространства области; | нет |
| 3 | «Обеспечение выполнения Управлением образования собственных полномочий по реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях» | Управление образования Сямженского муниципального района | 2021 |  | 2021 | 2021 | 2021 | реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях |  | реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях | нет |
| 4 | «Реализация механизмов обеспечения доступности качественных образовательных услуг общего образования детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам» | Управление образования Сямженского муниципального района | 2021 |  | 2021 | 2021 | 2021 | предоставление образовательных услуг общего образования детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам |  | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного образования, от общего количества детей-инвалидов, родители (законные представители) которых согласились на обучение таких детей составила 100% | нет |
| 5 | «Обеспечение предоставления Управлением образования Сямженского муниципального района мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях» | Управление образования Сямженского муниципального района | 2021 |  | 2021 | 2021 | 2021 | обеспечение условий получения доступного и качественного образования детям из малоимущих и многодетных семей, а также детям, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере, детям с ограниченными возможностями здоровья |  | использование субвенции, выделенной бюджету района на осуществление отдельных государственных полномочий, предусмотренных законом области от 17 декабря 2007 года № 1719-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования»: | нет |
| 6 | Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» | Управление образования Сямженского муниципального района | 2019 |  | 2019 | 2019 | 2019 | Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях. |  | Целевая модель цифровой образовательной среды внедрена в МАОУ СМР «Сямженская СШ»: закуплено компьютерное оборудование, педагоги прошли курсы повышения квалификации | нет |
| 7 | «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом» (МБОУ СМР «Гремячинская ОШ») | Управление образования Сямженского муниципального района | 2018 |  | 2018 | 2018 | 2018 | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом |  | Осуществлен ремонт спортивного зала МБОУ СМР «Гремячинская ОШ» | нет |
| 8 | «Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в части реконструкции, ремонта и капитального ремонта образовательных учреждений в целях обеспечения безопасности обучающихся». | Управление образования Сямженского муниципального района | 2021 |  | 2021 | 2021 | 2021 | Капитальный ремонт образовательных учреждений в целях обеспечения безопасности обучающихся. |  | Осуществлен: -капитальный ремонт здания МАОУ СМР «Сямженская СШ», замена автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в здании МАОУ СМР «Сямженская СШ»; -капитальный ремонт здания МАОУ СМР «Сямженская СШ» по адресу: с. Сямжа, ул.Славянская, д.1.; -капитальный ремонт здания МАОУ СМР «Сямженская СШ» по адресу: с. Сямжа, ул.Румянцева, д.22. - капитальный ремонт здания МБОУ СМР «Гремячинская ОШ» | нет |
| 9 | Оснащение муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, инженерно-техническими средствами охраны (кнопками тревожной сигнализации) | Управление образования Сямженского муниципального района | 2019 |  | 2019 | 2019 | 2019 | Оснащение муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, инженерно-техническими средствами охраны (кнопками тревожной сигнализации). |  | Кнопка тревожной сигнализации установлена в МАОУ СМР «Сямженсая ОШ» | Нет |
| 10 | Реализация регионального проекта «Современная школа» | Управление образования Сямженского муниципального района | 2021 |  | 2021 | 2021 | 2021 | Создание и функционирование в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественнонаучной и технологической направленностей |  |  |  |
| 11 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Управление образования Сямженского муниципального района | 2021 |  | 2021 | 2021 | 2021 | обеспечение обучающихся по образовательным программам начального общего образования в образовательных организациях Сямженского муниципального района не менее одного раза в день бесплатным горячим питанием за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета Вологодской области, местного бюджета и иных источников финансирования, предусмотренных законодательством Российской Федерации. |  | обучающиеся по образовательным программам начального общего образования в образовательных организациях Сямженского муниципального района обеспечены не менее одного раза в день бесплатным горячим питанием | нет |
| 12 | Предоставление ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы | Управление образования Сямженского муниципального района | 2021 |  | 2021 | 2021 | 2021 | выплатаденежного вознаграждения в размере 5000 рублей ежемесячно за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций |  | Все классные руководители получают денежное вознаграждение в размере 5000 рублей ежемесячно за классное руководство | нет |
| 13 | Реализация мероприятий по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в общеобразовательных организациях района в части обеспечения бесконтактными термометрами и рециркуляторами | Управление образования Сямженского муниципального района | 2020 |  | 2020 | 2020 | 2020 | Приобретение бесконтактных термометров и рециркуляторов во все общеобразовательные организации района |  | во все общеобразовательные организации района приобретены бесконтактные термометры и рециркуляторы. | Нет |
| 14 | Проведение мероприятий по обеспечению условий для организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | Управление образования Сямженского муниципального района | 2021 |  | 2021 | 2021 | 2021 | обеспечение условий организации питания в МАОУ СМР «Сямженская СШ» |  |  |  |

2.3. Подпрограмма«Развитие системы дополнительного образования»

2.3.1. Описание результатов реализации основных мероприятий в 2021 году

Цель: обеспечение доступности качественного дополнительного образования, соответствующего требованиям развития экономики района, современным потребностям общества и каждого гражданина.

Задачи:

- создание условий для обеспечения получения дополнительного образования обучающимися независимо от территории проживания и возможностей здоровья;

- создание условий для выявления, поддержки, сопровождения одаренных детей в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и других мероприятиях различного уровня;

- формирование организационно-управленческих и финансово-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей.

Основное мероприятие 1«Обеспечение выполнения Управлением образования полномочий по реализации образовательных программ в муниципальных учреждениях дополнительного образования».

Цель мероприятия: реализация дополнительных общеобразовательных программ.

В рамках осуществления данного мероприятия осуществлялось предоставление субсидии муниципальным  учреждениям дополнительного образования  на предоставление дополнительного образования детям

Основное мероприятие 2 «Реализация программы спортивной подготовки  по виду спорта «Лыжные гонки»»

Характеристика мероприятия:  Перевод не менее 10% обучающихся МБУ ДО СМР «Детско-юношеская спортивная школа» на программу спортивной подготовки в соответствии с федеральными государственными стандартами по виду спорта «Лыжные гонки».

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается обеспечение деятельности МБУ ДО СМР «Детско-юношеская спортивная школа» по реализации программы спортивной подготовки.

В феврале 2021 года МБУ ДО СМР «ДЮСШ» реорганизована путем слияния с МАУ СМР «Сямженскаий ФОК "Кристалл»».

Основное мероприятие 3 «Реализация регионального проекта “Успех каждого ребенка”»

Характеристика мероприятия:  Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям района на приобретение средств обучения и воспитания для реализации дополнительных общеразвивающих программ

Сведения о степени выполнения основныхмероприятий подпрограмм муниципальной программы представлены в таблице 4.

2.3.2. Перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий подпрограммы 2 с указанием причин их нереализации или реализации не в полном объеме.

Нереализованных мероприятий или мероприятий, реализованных не в полном объеме, нет

2.3.3.Перечень мероприятий, не выполненных в установленные сроки (с  указанием причин невыполнения)

Невыполненных мероприятий или мероприятий, не выполненных в установленные сроки, нет.

2.3.4.Перечень контрольных событий, не выполненных в установленные сроки согласно комплексному плану реализации (с указанием причин невыполнения).

Контрольных событий, не выполненных в установленные сроки, нет.

Таблица 4

Сведения о степени выполнения основных

мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| N п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации (наступления контрольных событий) | начала реализации | окончания реализации (наступления контрольных событий) | запланированные | достигнутые <*> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | «Обеспечение выполнения Управлением образования полномочий по реализации образовательных программ в муниципальных учреждениях дополнительного образования». | Управление образования Сямженского муниципального района | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | Создание условий для обеспечения получения дополнительного образования обучающимися независимо от территории проживания и возможностей здоровья. | Всем обучающимся дошкольных и общеобразовательных учреждений предоставлено право на получение дополнительного образования. Все образовательные организации имеют лицензию на реализацию дополнительных общеобразовательных программ, охват дополнительным образование обучающихся 5-18 лет составил 78% | Нет |
| 2 | Реализация программы спортивной подготовки по виду спорта «Лыжные гонки | Управление образования Сямженского муниципального района | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Перевод не менее 10% обучающихся МБУ ДО СМР «Детско-юношеская спортивная школа» на программу спортивной подготовки в соответствии с федеральными государственными стандартами по виду спорта «Лыжные гонки» | Обеспечен перевод не менее 10% обучающихся МБУ ДО СМР «Детско-юношеская спортивная школа» на программу спортивной подготовки в соответствии с федеральными государственными стандартами по виду спорта «Лыжные гонки» | нет |
| 3 | Реализация регионального проекта “Успех каждого ребенка” | Управление образования Сямженского муниципального района | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. | На базе МБУ ДО СМР создано 109 новых мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. | нет |

2.4. Подпрограмма«Дополнительное образования в сфере культуры и искусства в Сямженском районе»

2.4.1. Описание результатов реализации основных мероприятий в 2021 году

Цель подпрограммы  -  сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в районе.

Задачи подпрограммы:

- развитие системы непрерывного образования в сфере культуры и искусства, обеспечение системы поиска, выявления, поддержки и развития одаренных детей, повышение кадрового потенциала ;

- обеспечение удовлетворенности населения доступностью и качеством услуг, предоставляемых в сфере музыкального и художественного образования;

- развитие и модернизация материально-технической базы образовательного учреждения в сферы культуры и искусства в районе.

В рамках  данной подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

Основное мероприятие 1 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в Сямженском районе, поддержка одаренных детей».

В рамках реализации данного мероприятия осуществлялось бюджетное финансирование на:

- обеспечение участия одаренных детей в творческих мероприятиях областного, всероссийского и международного уровней;

- укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений.

Основное мероприятие 2 «Создание условий для привлечения высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов».

В рамках мероприятия реализованы меры по поэтапному повышению оплаты труда работников дополнительного образования сферы культуры и искусства.

Сведения о степени выполнения основныхмероприятий подпрограмм муниципальной программы представлены в таблице 5.

2.4.2. Перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий подпрограммы 2 с указанием причин их нереализации или реализации не в полном объеме.

Нереализованных мероприятий или мероприятий, реализованных не в полном объеме, нет

2.4.3.Перечень мероприятий, не выполненных в установленные сроки (с  указанием причин невыполнения)

Невыполненных мероприятий или мероприятий, не выполненных в установленные сроки, нет.

2.4.4.Перечень контрольных событий, не выполненных в установленные сроки согласно комплексному плану реализации (с указанием причин невыполнения).

Контрольных событий, не выполненных в установленные сроки, нет.

Таблица 5

Сведения о степени выполнения основных

мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| N п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации (наступления контрольных событий) | начала реализации | окончания реализации (наступления контрольных событий) | запланированные | достигнутые <*> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства в Сямженском районе, поддержка одаренных детей | Администрация Сямженского муниципального района | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | обеспечение участия одаренных детей в творческих мероприятиях областного, всероссийского и международного уровней; - укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений. | участие одаренных детей в творческих мероприятиях областного, всероссийского и международного уровней; - укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений. | Нет |
| 2 | Создание условий для привлечения высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов, поэтапное повышение оплаты труда | Администрация Сямженского муниципального района | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | реализация мер по поэтапному повышению оплаты труда работников дополнительного образования сферы культуры и искусства | реализация мер по поэтапному повышению оплаты труда работников дополнительного образования сферы культуры и искусства | нет |

2.5. Подпрограмма«Обеспечение реализации программы, прочие мероприятия в области образования»

2.5.1. Описание результатов реализации основных мероприятий в 2021 году

Цель: обеспечение эффективной деятельности Управления образования Сямженского муниципального района, муниципальных учреждений в сфере образования;

Задачи:

- обеспечение исполнения Управлением образования Сямженского муниципального района возложенных полномочий;
- обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальными организациями района в сфере образования.

В рамках реализации подпрограммы 5, проведены следующие мероприятия:

Основное мероприятие 1 «Формирование комплексной системы выявления, развития и поддержки одаренных детей и молодых талантов»

В рамках осуществления данного мероприятия  организована работа с одаренными детьми, информационное обеспечение работы с одаренными детьми в образовательных учреждениях района,  проведение мероприятий районного уровня с одаренными детьми и участие в мероприятиях областного, межрегионального и всероссийского  уровней (олимпиады, слеты, смотры, конкурсы, фестивали, игры).

Основное мероприятие 2 «Обеспечение предоставления Управлением образования Сямженского муниципального района мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях»

В рамках реализации данного мероприятия осуществлялось использование субвенции  бюджету района  на осуществление отдельных государственных полномочий, предусмотренных законом области от 17 декабря 2007 года N 1719-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования»:

-по обеспечению мер социальной поддержки детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, из многодетных семей, приемных семей, имеющих в своем составе трех и более детей, в том числе родных, в части предоставления денежных выплат на проезд и приобретение комплекта детской одежды и спортивной формы;

-по предоставлению компенсации, выплачиваемой родителям (законным представителям) детей, посещающих муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования;

-по предоставлению единовременных выплат педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, проживающим и работающим в сельской местности.

Основное мероприятие 3 «Организация летнего отдыха детей»

В рамках реализации данного мероприятия осуществлялось  выделение средств на

- укрепление материально-технической базы  пришкольных лагерей;

- укрепление материально-технической базы   МАУ СМР «ДОЦ «Солнечный»».

Основное мероприятие 4 «Создание условий для функционирования и обеспечения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»

В рамках данного мероприятия предусматривается предоставление детям, проживающим на территории района сертификатов дополнительного образования.

В рамках данного мероприятия осуществлялось предоставление субсидии из бюджета района на осуществление деятельности уполномоченной организацией, на возмещение затрат и финансовое обеспечение услуг оказываемых частично или полностью за счет средств сертификата.

Основное мероприятие 5 «Мероприятия по обеспечению деятельности Управления образования»

В рамках реализации данного мероприятия выделялись денежные средства Управлению образования района на обеспечение деятельности и выполнение функций и полномочий по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 
Основное мероприятие 6 «Сопровождение, мониторинг реализации программы, анализ процессов  и результатов»

Основное мероприятие 7 «Оснащение муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, инженерно-техническими средствами охраны (кнопками тревожной сигнализации) ».

Цель мероприятия:   Оснащение муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, инженерно-техническими средствами охраны (кнопками тревожной сигнализации).

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается использование субсидии в МАУ СМР «Детский оздоровительный центр «Солнечный»».

Основное мероприятие 8 «Создание условий по организации общего и дошкольного образования»

Цель мероприятия: Оснащение муниципальных организаций района учебно-лабораторным оборудованием и мебелью.

Основное мероприятие 9 «Приобретение услуг распределительно-логистического центра».

В рамках данного мероприятия предусматривается использование субсидии из бюджета области на приобретение услуг распределительно-логистического центра на поставки продовольственных товаров для муниципальных общеобразовательных организаций.

Реализация мероприятия осуществляется, начиная с 2022 года.

Сведения о степени выполнения основныхмероприятий подпрограмм муниципальной программы представлены в таблице 6.

2.5.2. Перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий подпрограммы 2 с указанием причин их нереализации или реализации не в полном объеме.

Нереализованных мероприятий или мероприятий, реализованных не в полном объеме, нет

2.5.3.Перечень мероприятий, не выполненных в установленные сроки (с  указанием причин невыполнения)

Невыполненных мероприятий или мероприятий, не выполненных в установленные сроки, нет.

2.5.4.Перечень контрольных событий, не выполненных в установленные сроки согласно комплексному плану реализации (с указанием причин невыполнения).

Контрольных событий, не выполненных в установленные сроки, нет.

Таблица 5

Сведения о степени выполнения основных

мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| N п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации (наступления контрольных событий) | начала реализации | окончания реализации (наступления контрольных событий) | запланированные | достигнутые <*> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | «Формирование комплексной системы выявления, развития и поддержки одаренных детей и молодых талантов» | Управление образования Сямженского муниципального района | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | создание благоприятных условий для поиска, поддержки и сопровождения одаренных детей | Созданы условия для поиска поддержки и сопровождения одаренных детей | Нет |
| 2 | «Обеспечение предоставления Управлением образования Сямженского муниципального района мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях» | Управление образования Сямженского муниципального района | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | обеспечение условий получения доступного и качественного образования детям из малоимущих и многодетных семей, детям-инвалидам, а также детям, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере. | Использование субвенции бюджету района на осуществление отдельных государственных полномочий, предусмотренных законом области от 17 декабря 2007 года N 1719-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования»: - обеспечение мер социальной поддержки детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, из многодетных семей, приемных семей, имеющих в своем составе трех и более детей, в том числе родных, в части предоставления денежных выплат на проезд и приобретение комплекта детской одежды и спортивной формы – 100% от числа обратившихся -предоставление компенсации, выплачиваемой родителям (законным представителям) детей, посещающих муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования - 100% от числа обратившихся -предоставление единовременных выплат педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, проживающим и работающим в сельской местности - 100% от числа обратившихся | Нет |
| 3 | «Организация летнего отдыха детей» | Управление образования Сямженского муниципального района | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | -укрепление материально-технической базы организаций летнего отдыха | - укрепление материально-технической базы пришкольных лагерей - укрепление материально-технической базы МАУ СМР «ДОЦ «Солнечный»». | нет |
| 4 | «Создание условий для функционирования и обеспечения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» | Управление образования Сямженского муниципального района | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | внедрение системы получения услуг дополнительного образования на основе персонифицированного финансирования. | предоставление детям, проживающим на территории района сертификатов дополнительного образования – 290 сертификатов | нет |
| 5 | «Мероприятия по обеспечению деятельности Управления образования» | Управление образования Сямженского муниципального района | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | обеспечение деятельности и выполнение функций и полномочий Управления образования района по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а также по оказанию муниципальных услуг. | обеспечение деятельности и выполнение функций и полномочий Управления образования района по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а также по оказанию муниципальных услуг. | нет |
| 6 | «Сопровождение, мониторинг реализации программы, анализ процессов и результатов» | Управление образования Сямженского муниципального района | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | Сопровождение, мониторинг реализации муниципальной программы, анализ процессов и результатов» | Сопровождение, мониторинг реализации муниципальной программы, анализ процессов и результатов» | нет |
| 7 | «Оснащение муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, инженерно-техническими средствами охраны (кнопками тревожной сигнализации) ». | Управление образования Сямженского муниципального района | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | Оснащение муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, инженерно-техническими средствами охраны (кнопками тревожной сигнализации). | Установка кнопки тревожной сигнализации в МАУ СМР «ДОЦ «Солнечный»» | нет |
| 8 | «Создание условий по организации общего и дошкольного образования» | Управление образования Сямженского муниципального района | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | Оснащение муниципальных организаций района учебно-лабораторным оборудованием и мебелью | Приобретение демонстрационного и компьютерного оборудования, мебели в МАОУ СМР «Сямженская СШ», приобретение мебели в МАДОУ СМР «Детский сад№3» | Нет |
| 9 | «Приобретение услуг распределительно-логистического центра». | Управление образования Сямженского муниципального района | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | Приобретение услуг распределительно-логистического центра на поставки продовольственных товаров для муниципальных общеобразовательных организаций. | Приобретение услуг распределительно-логистического центра на поставки продовольственных товаров для муниципальных общеобразовательных организаций. | нет |

2.6. Подпрограмма «Привлечение молодых специалистов для работы в муниципальных образовательных организациях Сямженского муниципального района»

2.6.1. Описание результатов реализации основных мероприятий в 2021 году

Цель   подпрограммы: привлечение молодых специалистов для работы в муниципальные образовательные учреждения.

Задачи подпрограммы:

-проведение профориентационной работы с обучающимися образовательных учреждений района, нацеленной на создание позитивного имиджа профессий педагогической направленности;

- создание системы социально-экономической поддержки       молодых   специалистов, работающих в системе образования района;

- создание благоприятных условий для  реализации потенциальных возможностей молодых специалистов в образовательных организациях района;

- развитие кадрового потенциала сферы образования за счет привлечения молодежи.

В рамках реализации подпрограммы 6, проведены следующие мероприятия:

Основное мероприятие 1"Проведение профориентационной работы с учащимися школ района, нацеленной на создание позитивного имиджа профессий, востребованных в учреждениях образования»

В рамках осуществления данного мероприятия организовано:

- в рамках школьного проекта «Профмарафон» проведена встреча с представителями  в ВоГУ, ЧГУ;

-профориентационное тестирование  и индивидуальные консультации по результатам тестирования;

- Единый день профориентации

Основное мероприятие 2  "Выплата единовременного пособия молодым специалистам, поступившим на работу в учреждения образования»

В рамках осуществления данного мероприятия осуществлена выплата единовременного пособия за счёт средств районного бюджета в сумме 20 тыс. рублей  двум молодым  специалистам  в возрасте до 30 лет, получившим  педагогическое образование и впервые принятым на работу в  учреждения образования Сямженского муниципального района  по полученной специальности.

Основное мероприятие 3  «Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату расходов по найму (поднайму) жилых помещений молодым специалистам, работающим в учреждениях образования, расположенных на территории Сямженского муниципального района, не имеющим жилых помещений на праве собственности (в том числе долевой, совместной) на территории Сямженского муниципального района»

Основное мероприятие 4  «Доплата к стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения в государственных образовательных высших профессиональных и средних специальных учреждениях по педагогическим специальностям  в рамках договора о целевой подготовке специалистов, заключившим договор с учреждениями образования  Сямженского муниципального района»

В рамках реализации данного мероприятия осуществляется ежемесячная доплата  за счёт средств бюджета района в сумме 3 тыс. руб. к стипендии  четырем студентам, обучающимся по очной форме обучения в   среднем специальном учреждении по педагогическим специальностям  и в ВУЗе  в рамках договора о целевой подготовке специалистов, заключившим договор с учреждениями образования  Сямженского муниципального района.

Сведения о степени выполнения основныхмероприятий подпрограмм муниципальной программы представлены в таблице 7.

2.6.2. Перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий подпрограммы 2 с указанием причин их нереализации или реализации не в полном объеме.

Нереализованных мероприятий или мероприятий, реализованных не в полном объеме, нет

2.6.3.Перечень мероприятий, не выполненных в установленные сроки (с  указанием причин невыполнения)

Невыполненных мероприятий или мероприятий, не выполненных в установленные сроки, нет.

2.6.4.Перечень контрольных событий, не выполненных в установленные сроки согласно комплексному плану реализации (с указанием причин невыполнения).

Контрольных событий, не выполненных в установленные сроки, нет.

Таблица 6

Сведения о степени выполнения основных

мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| N п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации (наступления контрольных событий) | начала реализации | окончания реализации (наступления контрольных событий) | запланированные | достигнутые <*> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение профориентационной работы с учащимися школ района, нацеленной на создание позитивного имиджа профессий, востребованных в учреждениях образования» | Управление образования Сямженского муниципального района | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | Формирование у школьников устойчивых интересов к профессиональной деятельности педагогов | Проведение профориентационных мероприятий среди школьников | Нет |
| 2 | Выплата единовременного пособия молодым специалистам, поступившим на работу в учреждения образования» | Управление образования Сямженского муниципального района | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | выплата единовременного пособия молодым специалистам - работникам в возрасте до 30 лет, получившим высшее или среднее специальное педагогическое образование и впервые принятым на работу в учреждения образования Сямженского муниципального района по полученной специальности в течение года после окончания образовательного учреждения | Выплата осуществлялась 2 специалистам | Нет |
| 3 | Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату расходов по найму (поднайму) жилых помещений молодым специалистам, работающим в учреждениях образования, расположенных на территории Сямженского муниципального района, не имеющим жилых помещений на праве собственности (в том числе долевой, совместной) на территории Сямженского муниципального района | Управление образования Сямженского муниципального района | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату расходов по найму (поднайму) жилых помещений молодым специалистам, работающим в учреждениях образования, расположенных на территории Сямженского муниципального района, не имеющим жилых помещений на праве собственности (в том числе долевой, совместной) на территории Сямженского муниципального района. | Выплата осуществлялась 8 студентам |  |

3.Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы в разрезе подпрограмм

3.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований

бюджета района на реализацию муниципальной программы

Таблица 11

| Статус | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, исполнители | Расходы (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на 1 января отчетного года | на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа |  | всего | 241649,5 | 233322,8 | 231548,5 |
|  |  | ответственный исполнитель программы | 241649,5 | 233322,8 | 231548,5 |
|  |  | соисполнитель ... |  |  |  |
|  |  | исполнитель ... |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Развитие системы дошкольного образования» | всего | 60546,7 | 54258,3 | 53839,9 |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы 1 (соисполнитель 1) | 60546,7 | 54258,3 | 53839,9 |
|  |  | исполнитель ... |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | «Обеспечение выполнения Управлением образования полномочий по реализации образовательных программ в муниципальных дошкольных организациях». | ответственный исполнитель мероприятия | 25559,8 | 28906,0 | 28487,6 |
| Основное мероприятие 1.2 | «Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях». | ответственный исполнитель мероприятия |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 | «Сохранение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций до среднемесячной заработной платы в сфере общего образования». | ответственный исполнитель мероприятия | 19710,9 | 21270,8 | 21270,8 |
| Основное мероприятие 1.4 | «Оснащение муниципальных организаций , осуществляющих образовательную деятельность, инженерно-техническими средствами охраны (кнопками тревожной сигнализации)». | ответственный исполнитель мероприятия | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.5 | «Капитальный ремонт детского сада с благоустройством территории по адресу: с.Сямжа, ул.Мира, д.2 (капитальный ремонт зданий, благоустройство территорий)» | ответственный исполнитель мероприятия | 15306,0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.6 | «Модернизация условий получения образования в соответствии с ФГОС в образовательных организациях» | ответственный исполнитель мероприятия | 0 | 4081,5 | 4081,5 |
| Подпрограмма 2 | «Развитие системы общего образования» | всего | 133531,7 | 129955,7 | 128763,5 |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы 2 (соисполнитель 2) | 133531,7 | 129955,7 | 128763,5 |
|  |  | исполнитель ... |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | «Модернизация содержания общего образования в условиях введения ФГОС» | ответственный исполнитель мероприятия | 114,8 | 7678,1 | 7678,1 |
| Основное мероприятие 2.2 | «Обеспечение современных требований к условиям организации образовательного процесса в образовательных учреждениях», | ответственный исполнитель мероприятия | 904,5 | 1836,4 | 1836,4 |
| Основное мероприятие 2.3 | «Обеспечение выполнения Управлением образования собственных полномочий по реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях» | ответственный исполнитель мероприятия | 99274,338 | 101899,8 | 101087,0 |
| Основное мероприятие 2.4 | «Реализация механизмов обеспечения доступности качественных образовательных услуг общего образования детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам» | ответственный исполнитель мероприятия | 2529,6 | 2701,6 | 2701,6 |
| Основное мероприятие 2.5 | «Обеспечение предоставления Управлением образования Сямженского муниципального района мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях» | ответственный исполнитель мероприятия | 3323,6 | 3325,7 | 2946,3 |
| Основное мероприятие 2.6 | Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» | ответственный исполнитель мероприятия | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.7 | «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом» (МБОУ СМР «Гремячинская ОШ») | ответственный исполнитель мероприятия | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.8 | Организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего , основного общего, среднего общего образования в части реконструкции, ремонта и капитального ремонта образовательных учреждений в целях обеспечения безопасности обучающихся». -Капитальный ремонт здания МАОУ СМР «Сямженская СШ», замена автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в здании МАОУ СМР «Сямженская СШ» -Капитальный ремонт здания МАОУ СМР «Сямженская СШ» по адресу: с. Сямжа, ул.Славянская, д.1. -Капитальный ремонт здания МАОУ СМР «Сямженская СШ» по адресу: с. Сямжа, ул.Румянцева, д.22. - Капитальный ремонт здания школы в п. Гремячий Сямженского района | ответственный исполнитель мероприятия | 23872,6 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.9 | Оснащение муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, инженерно-техническими средствами охраны (кнопками тревожной сигнализации) | ответственный исполнитель мероприятия | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.10 | Реализация регионального проекта «Современная школа» | ответственный исполнитель мероприятия | 0 | 1568,9 | 1568,9 |
| Основное мероприятие 2.11 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» | ответственный исполнитель мероприятия | 1222,3 | 3975,2 | 3975,2 |
| Основное мероприятие 2.12 | Предоставление ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы» | ответственный исполнитель мероприятия | 1666,4 | 5570,0 | 5570,0 |
| Основное мероприятие 2.13 | «Реализация мероприятий по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в общеобразовательных организациях района в части обеспечения бесконтактными термометрами и рециркуляторами» | ответственный исполнитель мероприятия | 623,562 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.14 | «Проведение мероприятий по обеспечению условий для организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях» | ответственный исполнитель мероприятия | 0 | 1400,0 | 1400,0 |
| Подпрограмма 3 | «Развитие системы дополнительного образования» | всего | 8879,0 | 5466,8 | 5461,3 |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы 3 (соисполнитель 3) | 8879,0 | 5466,8 | 5461,3 |
|  |  | исполнитель ... |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | «Обеспечение выполнения Управлением образования полномочий по реализации образовательных программ в муниципальных учреждениях дополнительного образования». | ответственный исполнитель мероприятия | 6653,63 | 5466,8 | 5461,3 |
| Основное мероприятие 3.2 | Реализация программы спортивной подготовки по виду спорта «Лыжные гонки» | ответственный исполнитель мероприятия | 1496,5 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.3 | Реализация регионального проекта “Успех каждого ребенка”» | ответственный исполнитель мероприятия | 728,87 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 4 | «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства в Сямженском районе» | всего | 7578,8 | 7887,6 | 7861,7 |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы 4 (соисполнитель 4) | 7578,8 | 7887,6 | 7861,7 |
|  |  | исполнитель ... |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1 | Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства в Сямженском районе, поддержка одаренных детей | ответственный исполнитель мероприятия | 2655,2 | 5761,3 | 5735,4 |
| Основное мероприятие 4.2 | Создание условий для привлечения высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов, поэтапное повышение оплаты труда | ответственный исполнитель мероприятия | 4923,6 | 2126,3 | 2126,3 |
| Подпрограмма 5 | «Обеспечение реализации программы, прочие мероприятия в области образования» | всего | 30853,2 | 35440,4 | 35308,1 |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы 5 (соисполнитель 5) | 30853,2 | 35440,4 | 35308,1 |
|  |  | исполнитель ... |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1 | «Формирование комплексной системы выявления, развития и поддержки одаренных детей и молодых талантов» | ответственный исполнитель мероприятия | 216 | 174,2 | 167,6 |
| Основное мероприятие 5.2 | «Обеспечение предоставления Управлением образования Сямженского муниципального района мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях» | ответственный исполнитель мероприятия | 2611,7 | 3022,7 | 3022,7 |
| Основное мероприятие 5.3 | «Организация летнего отдыха детей» | ответственный исполнитель мероприятия | 19597,8 | 23191,2 | 23071,6 |
| Основное мероприятие 5.4 | «Создание условий для функционирования и обеспечения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» | ответственный исполнитель мероприятия | 2028,4 | 2558,2 | 2558,2 |
| Основное мероприятие 5.5 | «Мероприятия по обеспечению деятельности Управления образования» | ответственный исполнитель мероприятия | 6399,3 | 6494,1 | 6487,9 |
| Основное мероприятие 5.6 | «Сопровождение, мониторинг реализации программы, анализ процессов и результатов» | ответственный исполнитель мероприятия |  |  | 0 |
| Основное мероприятие 5.7 | «Оснащение муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, инженерно-техническими средствами охраны (кнопками тревожной сигнализации) ». | ответственный исполнитель мероприятия |  |  | 0 |
| Основное мероприятие 5.8 | Создание условий по организации общего и дошкольного образования | всего |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель мероприятия | 0 |  | 0 |
| Основное мероприятие 5. 9 | «Приобретение услуг распределительно-логистического центра». | всего | 0 |  | 0 |
|  |  | ответственный исполнитель мероприятия |  |  |  |
| Подпрограмма 6 | «Привлечение молодых специалистов для работы в муниципальных образовательных организациях» | всего | 260 | 314,0 | 314,0 |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы 6 (соисполнитель 6) | 260 | 314,0 | 314,0 |
|  |  | исполнитель ... |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.1 | Проведение профориентационной работы с учащимися школ района, нацеленной на создание позитивного имиджа профессий, востребованных в учреждениях образования» | ответственный исполнитель мероприятия | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 6.2 | Выплата единовременного пособия молодым специалистам, поступившим на работу в учреждения образования» | ответственный исполнитель мероприятия | 80,0 | 50,0 | 50,0 |
| Основное мероприятие 6.3 | Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату расходов по найму (поднайму) жилых помещений молодым специалистам, работающим в учреждениях образования, расположенных на территории Сямженского муниципального района, не имеющим жилых помещений на праве собственности (в том числе долевой, совместной) на территории Сямженского муниципального района | ответственный исполнитель мероприятия | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 6.4 | Доплата к стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения в государственных образовательных высших профессиональных и средних специальных учреждениях по педагогическим специальностям в рамках договора о целевой подготовке специалистов, заключившим договор с учреждениями образования Сямженского муниципального района | ответственный исполнитель мероприятия | 180 | 264,0 | 264,0 |

### Таблица 11-ДФ

3.2. Отчет об использовании бюджетных ассигнований

бюджета района на реализацию муниципальной программы в разрезе

подпрограмм и исполнителей  программы

| Наименование подпрограммы, ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | собственные доходы бюджета района |  |  | субвенции, субсидии и иные трансферты областного, федерального бюджета |  |  | безвозмездные поступления, физических и юридических лиц (относящиеся к доходам бюджета) |  |  |
|  | расходы на отчетный год (на 1 января) <1> | расходы на отчетный год (на 31 декабря) <2> | кассовое исполнение | расходы на отчетный год (на 1 января) <1> | расходы на отчетный год (на 31 декабря) <2> | кассовое исполнение | расходы на отчетный год (на 1 января) <1> | расходы на отчетный год (на 31 декабря) <2> | кассовое исполнение | расходы на отчетный год (на 1 января) <1> | расходы на отчетный год (на 31 декабря) <2> | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования» | 60546,7 | 54258,3 | 53839,9 | 13849,2 | 19749,3 | 19749,3 | 42962,0 | 29376,9 | 29376,9 | 3735,5 | 5132,1 | 4713,7 |
| ответственный исполнитель/соисполнитель | 60546,7 | 54258,3 | 53839,9 | 13849,2 | 19749,3 | 19749,3 | 42962,0 | 29376,9 | 29376,9 | 3735,5 | 5132,1 | 4713,7 |
| исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования» | 133531,7 | 129955,7 | 128763,5 | 37888,3 | 41096,5 | 41096,5 | 92717,8 | 84199,2 | 83819,7 | 2925,6 | 4660,0 | 3847,3 |
| ответственный исполнитель/соисполнитель | 133531,7 | 129955,7 | 128763,5 | 37888,3 | 41096,5 | 41096,5 | 92717,8 | 84199,2 | 83819,7 | 2925,6 | 4660,0 | 3847,3 |
| исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования» | 8879 | 5466,8 | 5461,3 | 6068,1 | 2783,3 | 2783,3 | 728,8 | 0 | 0 | 2082,1 | 2683,5 | 2678,0 |
| ответственный исполнитель/соисполнитель | 8879 | 5466,8 | 5461,3 | 6068,1 | 2783,3 | 2783,3 | 728,8 | 0 | 0 | 2082,1 | 2683,5 | 2678,0 |
| исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Дополнительное образование в сфере культуры и искусств в Сямженском районе» | 7578,8 | 7887,6 | 7861,7 | 7247,6 | 7420,6 | 7420,6 | 0 | 0 | 0 | 331,2 | 467,0 | 441,1 |
| ответственный исполнитель/соисполнитель | 7578,8 | 7887,6 | 7861,7 | 7247,6 | 7420,6 | 7420,6 | 0 | 0 | 0 | 331,2 | 467,0 | 441,1 |
| исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации программы, прочие мероприятия в области образования» | 30853,2 | 35440,4 | 35308,1 | 10312 | 10100,9 | 10088,2 | 3411,7 | 5022,7 | 5022,7 | 17129,5 | 20316,8 | 20197,2 |
| ответственный исполнитель/соисполнитель | 30853,2 | 35440,4 | 35308,1 | 10312 | 10100,9 | 10088,2 | 3411,7 | 5022,7 | 5022,7 | 17129,5 | 20316,8 | 20197,2 |
| исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 6 «Привлечение молодых специалистов для работы в муниципальных образовательных организациях» | 260 | 314,0 | 314,0 | 260 | 314,0 | 314,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ответственный исполнитель/соисполнитель | 260 | 314,0 | 314,0 | 260 | 314,0 | 314,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по государственной программе | 241649,4 | 233322,8 | 231548,5 | 75625,2 | 81464,6 | 81451,9 | 139820,3 | 118598,8 | 118219,3 | 26203,9 | 33259,4 | 31877,3 |

<1>  Заполняется в соответствии Решением ПС района о бюджете на отчетный год и плановый период.

<2> Заполняется в соответствии со сводной бюджетной росписью  бюджета района на отчетный год.

Руководитель  ответственногоисполнителя муниципальной программы

Начальник Управления образования ____________________________ И.О. Кузовлева

Согласовано

Начальник Управления финансов района_______________________ Л.Е. Рахманова

"__"______________ года

### Таблица 12

3.3. Справочная информация о расходах областного бюджета,

федерального бюджета, бюджета района,

физических и юридических лиц на реализацию целей

программы

(тыс. руб.)

| Статус | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансового обеспечения | Оценка расходов на отчетный год <*> | Фактические расходы за отчетный год <**> | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение (причины неосвоения, экономии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| муниципальная программа | «Развитие образования Сямженского муниципального района Вологодской области на2018-2022 годы» | всего | 233322,8 | 231548,5 | 99,2 |  |
|  |  | бюджет района | 81464,6 | 81451,9 | 99,98 |  |
|  |  | областной бюджет | 108523,1 | 108143,6 | 99,7 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 10075,7 | 10075,7 | 100 |  |
|  |  | физические и юридические лица | 33259,4 | 31877,3 | 95,8 |  |
| Подпрограмма 1 | «Развитие системы дошкольного образования» | всего | 54258,3 | 53839,9 | 99,2 |  |
|  |  | бюджет района | 19749,3 | 19749,3 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет | 29376,9 | 29376,9 | 100 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | физические и юридические лица | 5132,1 | 4713,7 | 91,8 |  |
| Основное мероприятие 1.1 | «Обеспечение выполнения Управлением образования полномочий по реализации образовательных программ в муниципальных дошкольных организациях». | всего | 28906,0 | 28487,6 | 98,6 |  |
|  |  | бюджет района | 15667,8 | 15667,8 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет | 8106,1 | 8106,1 | 100 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | физические и юридические лица | 5132,1 | 4713,7 | 91,8 |  |
| Основное мероприятие 1.2 | «Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях». | всего | 0 | 0 |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 | «Сохранение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций до среднемесячной заработной платы в сфере общего образования». | всего | 21270,8 | 21270,8 | 100 |  |
|  |  | бюджет района |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 21270,8 | 21270,8 | 100 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4 | «Оснащение муниципальных организаций , осуществляющих образовательную деятельность, инженерно-техническими средствами охраны (кнопками тревожной сигнализации)». | всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет района |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.5 | «Капитальный ремонт детского сада с благоустройством территории по адресу: с.Сямжа, ул.Мира, д.2 (капитальный ремонт зданий, благоустройство территорий)» | всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет района |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.6 | «Модернизация условий получения образования в соответствии с ФГОС в образовательных организациях» | всего | 4081,5 | 4081,5 | 100 |  |
|  |  | бюджет района | 4081,5 | 4081,5 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Развитие системы общего образования» | бюджет района | 41096.5 | 41096,5 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет | 74123.5 | 73744,0 | 99,5 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 10075.7 | 10075,7 | 100 |  |
|  |  | физические и юридические лица | 4660,0 | 3847,3 | 82,6 |  |
| Основное мероприятие 2.1 | «Модернизация содержания общего образования в условиях введения ФГОС» | всего | 7678,1 | 7678,1 | 100 |  |
|  |  | бюджет района | 637,1 | 637,1 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет | 7041,0 | 7041,0 | 100 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 | «Обеспечение современных требований к условиям организации образовательного процесса в образовательных учреждениях», | всего | 1836,4 | 1836,4 | 100 |  |
|  |  | бюджет района |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1836,4 | 1836,4 | 100 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3 | «Обеспечение выполнения Управлением образования собственных полномочий по реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях» | всего | 101899,8 | 101087,0 | 99,2 |  |
|  |  | бюджет района | 40351,7 | 40351,7 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет | 56888,1 | 56888,0 | 100 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | физические и юридические лица | 4660,0 | 3847,3 | 82,6 |  |
| Основное мероприятие 2.4 | «Реализация механизмов обеспечения доступности качественных образовательных услуг общего образования детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам» | всего | 2701,6 | 2701,6 | 100 |  |
|  |  | бюджет района |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 2701,6 | 2701,6 | 100 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.5 | «Обеспечение предоставления Управлением образования Сямженского муниципального района мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях» | всего | 3325,7 | 2946,3 | 88,6 |  |
|  |  | бюджет района |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 3325,7 | 2946,3 | 88,6 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.6 | Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» | всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет района |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.7 | «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом» (МБОУ СМР «Гремячинская ОШ») | всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет района |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.8 | Организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего , основного общего, среднего общего образования в части реконструкции, ремонта и капитального ремонта образовательных учреждений в целях обеспечения безопасности обучающихся». -Капитальный ремонт здания МАОУ СМР «Сямженская СШ», замена автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в здании МАОУ СМР «Сямженская СШ» -Капитальный ремонт здания МАОУ СМР «Сямженская СШ» по адресу: с. Сямжа, ул.Славянская, д.1. -Капитальный ремонт здания МАОУ СМР «Сямженская СШ» по адресу: с. Сямжа, ул.Румянцева, д.22. -Капитальный ремонт здания школы в п. Гремячий Сямженского района | всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет района |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.9 | Оснащение муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, инженерно-техническими средствами охраны (кнопками тревожной сигнализации) | всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет района |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.10 | Реализация регионального проекта «Современная школа» | всего | 1568,9 | 1568,9 | 100 |  |
|  |  | бюджет района | 0,2 | 0,2 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет | 62,7 | 62,7 | 100 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 1506,0 | 1506,0 | 100 |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.11 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» | всего | 3975,2 | 3975,2 | 100 |  |
|  |  | бюджет района | 79,5 | 79,5 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет | 896,0 | 896,0 | 100 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 2999,7 | 2999,7 | 100 |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.12 | Предоставление ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы» | всего | 5570,0 | 5570,0 | 100 |  |
|  |  | бюджет района |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 5570,0 | 5570,0 | 100 |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.13 | Реализация мероприятий по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в общеобразовательных организациях района в части обеспечения бесконтактными термометрами и рециркуляторами | всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет района |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.14 | «Проведение мероприятий по обеспечению условий для организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях» | всего | 1400,0 | 1400,0 | 100 |  |
|  |  | бюджет района | 28,0 | 28,0 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет | 1372,0 | 1372,0 | 100 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | «Развитие системы дополнительного образования» | всего | 5466,8 | 5461,3 | 99,,9 |  |
|  |  | бюджет района | 2783,3 | 2783,3 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | физические и юридические лица | 2683,5 | 2678,0 | 99,8 |  |
| Основное мероприятие 3.1 | «Обеспечение выполнения Управлением образования полномочий по реализации образовательных программ в муниципальных учреждениях дополнительного образования». | всего | 5466,8 | 5461,3 | 99,9 |  |
|  |  | бюджет района | 2783,3 | 2783,3 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | физические и юридические лица | 2683,5 | 2678,0 | 99,8 |  |
| Основное мероприятие 3.2 | Реализация программы спортивной подготовки по виду спорта «Лыжные гонки» | всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет района |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.3 | Реализация регионального проекта “Успех каждого ребенка”» | всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет района |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | «Дополнительное образование в сфере культуры и искусств в Сямженском районе» | всего | 7887,6 | 7861,7 | 99,7 |  |
|  |  | бюджет района | 7420,6 | 7420,6 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица | 467,0 | 441,1 | 94,5 |  |
| Основное мероприятие 4.1 | Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства в Сямженском районе, поддержка одаренных детей | всего | 5761,3 | 5732,4 | 99,5 |  |
|  |  | бюджет района | 5294,3 | 5294,3 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица | 467,0 | 441,1 | 94,5 |  |
| Основное мероприятие 4.2 | Создание условий для привлечения высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов, поэтапное повышение оплаты труда | всего | 2126,3 | 2126,3 | 100 |  |
|  |  | бюджет района | 2126,3 | 2126,3 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 | «Обеспечение реализации программы, прочие мероприятия в области образования» | всего | 35440,4 | 35308,1 | 99,6 |  |
|  |  | бюджет района | 10100,9 | 10088,2 | 99,9 |  |
|  |  | областной бюджет | 5022,7 | 5022,7 | 100 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица | 20316,8 | 20197,2 | 99,4 |  |
| Основное мероприятие 5.1 | «Формирование комплексной системы выявления, развития и поддержки одаренных детей и молодых талантов» | всего | 174,2 | 167,6 | 96,2 |  |
|  |  | бюджет района | 174,2 | 167,6 | 96,2 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.2 | «Обеспечение предоставления Управлением образования Сямженского муниципального района мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях» | всего | 3022,7 | 3022,7 | 100 |  |
|  |  | бюджет района |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 3022,7 | 3022,7 | 100 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.3 | «Организация летнего отдыха детей» | всего | 23191,2 | 23071,6 | 99,5 |  |
|  |  | бюджет района | 874,4 | 874,4 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет | 2000,0 | 2000,0 | 100 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | физические и юридические лица | 20316,8 | 20197,2 | 99,4 |  |
| Основное мероприятие 5.4 | «Создание условий для функционирования и обеспечения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» | всего | 2558,2 | 2558,2 | 100 |  |
|  |  | бюджет района | 2558,2 | 2558,2 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.5 | «Мероприятия по обеспечению деятельности Управления образования» | всего | 6494,1 | 6488,0 | 99,9 |  |
|  |  | бюджет района | 6494,1 | 6488,0 | 99,9 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.6 | «Сопровождение, мониторинг реализации программы, анализ процессов и результатов» | всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет района |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.7 | «Оснащение муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, инженерно-техническими средствами охраны (кнопками тревожной сигнализации) ». | всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет района |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.8 | Создание условий по организации общего и дошкольного образования | всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет района |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.9 | «Приобретение услуг распределительно-логистического центра» | всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет района |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Подпрограмма 6 | «Привлечение молодых специалистов для работы в муниципальных образовательных организациях» | всего | 314,0 | 314,0 | 100 |  |
|  |  | бюджет района | 314,0 | 314,0 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.1 | Проведение профориентационной работы с учащимися школ района, нацеленной на создание позитивного имиджа профессий, востребованных в учреждениях образования» | всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет района |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.2 | Выплата единовременного пособия молодым специалистам, поступившим на работу в учреждения образования» | всего | 50,0 | 50,0 | 100 |  |
|  |  | бюджет района | 50,0 | 50,0 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.3 | Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату расходов по найму (поднайму) жилых помещений молодым специалистам, работающим в учреждениях образования, расположенных на территории Сямженского муниципального района, не имеющим жилых помещений на праве собственности (в том числе долевой, совместной) на территории Сямженского муниципального района | всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет района |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.4 | Доплата к стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения в государственных образовательных высших профессиональных и средних специальных учреждениях по педагогическим специальностям в рамках договора о целевой подготовке специалистов, заключившим договор с учреждениями образования Сямженского муниципального района | всего | 264,0 | 264,0 | 100 |  |
|  |  | бюджет района | 264,0 | 264,0 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> В соответствии со сводной бюджетной росписью  бюджета района на 31 декабря отчетного года - собственные доходы  бюджета в соответствии с соглашениями, заключенными в сфере реализации  программы, - иные средства, физических и юридических лиц.

<**> Кассовые расходы  бюджета, фактические расходы физических и юридических лиц.

### Таблица 13

3.4.ОТЧЕТ

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг (работ)

учреждениями по муниципальной программе

| Наименование основного мероприятия, услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы | Значение показателя объема услуги (работы) |  |  |  |  |  |  | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план на 1 января отчетного года |  | план на 31 декабря отчетного года |  | факт |  |  | на 1 января отчетного года |  |  |  | на 31 декабря отчетного года |  |  |  | кассовое исполнение |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |
| Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования» | x |  | x |  | x |  |  | 40984,6 |  |  |  | 43484,1 |  |  |  | 43484,1 |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, 1-3 лет, очная, группа сокращенного дня) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Число обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 8 |  | 8 |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |
|  | Число человеко-дней обучения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1320 |  |  | 1341 |  | 1341 |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, 3-8 лет, очная, группа сокращенного дня) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Число обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 21 |  | 21 |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |
|  | Число человеко-дней обучения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3465 |  |  | 3465 |  | 3465 |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (дети-инвалиды, 3-8 лет, очная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Число обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |
|  | Число человеко-дней обучения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 430 |  |  | 430 |  | 430 |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, 1-3 лет, очная, группа полного дня) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Число обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 58 |  | 59 |  | 59 |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |
|  | Число человеко-дней обучения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12470 |  |  | 12685 |  | 12685 |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, 3-8 лет, очная, группа полного дня) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Число обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 237 |  | 238 |  | 238 |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |
|  | Число человеко-дней обучения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50955 |  |  | 51170 |  | 51170 |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Присмотр и уход (обучающиеся за исключением детей-инвалидов, 1-3 лет, очная, группа сокращенного дня) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Число обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 8 |  | 7 |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |
|  | Число человеко-дней обучения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1320 |  |  | 1341 |  | 1341 |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  |
|  | Число человеко-часов пребывания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10560 |  |  | 10728 |  | 10728 |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Присмотр и уход (обучающиеся за исключением детей-инвалидов, 3-8 лет, очная, группа сокращенного дня) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Число обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 24 |  | 24 |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |
|  | Число человеко-дней обучения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3465 |  |  | 3465 |  | 3465 |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  |
|  | Число человеко-часов пребывания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 27720 |  |  | 27720 |  | 27720 |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Присмотр и уход (дети-инвалиды, 3-8 лет, очная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Число обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |
|  | Число человеко-дней обучения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 430 |  |  | 430 |  | 430 |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  |
|  | Число человеко-часов пребывания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4515 |  |  | 4515 |  | 4515 |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Присмотр и уход (обучающиеся за исключением детей-инвалидов, 1-3 лет, очная, группа полного дня) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Число обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 58 |  | 59 |  | 59 |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |
|  | Число человеко-дней обучения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12470 |  |  | 12685 |  | 12685 |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  |
|  | Число человеко-часов пребывания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 130935 |  |  | 133192,5 |  | 133192,5 |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Присмотр и уход (обучающиеся за исключением детей-инвалидов, 3-8 лет, очная, группа полного дня) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Число обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 237 |  | 238 |  | 238 |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |
|  | Число человеко-дней обучения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50955 |  |  | 51170 |  | 51170 |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  |
|  | Число человеко-часов пребывания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 535027,5 |  |  | 537285 |  | 537285 |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования» | x |  | x |  | x |  |  | 97793,9 |  |  |  | 105409,0 |  |  |  | 105409,0 |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов,очная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Число обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 297 |  | 298 |  | 298 |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (адаптированная образовательная программа, обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов,очная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Число обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 25 |  | 25 |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Число обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов,очная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Число обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 349 |  | 353 |  | 353 |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (адаптированная образовательная программа, обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов,очная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Число обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31 |  | 32 |  | 32 |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Число обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Число обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 64 |  | 65 |  | 65 |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме семейного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Число обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Содержание детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Число обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 14 |  | 14 |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Присмотр и уход (группа продленного дня) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Число обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 11 |  | 11 |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |
|  | Число человеко-дней обучения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1870 |  |  | 1870 |  | 1870 |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  |
|  | Число человеко-часов пребывания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7480 |  |  | 7480 |  | 7480 |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования» | x |  | x |  | x |  |  | 4673,2 |  |  |  | 2778,1 |  |  |  | 2778,1 |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Реализация дополнительных общеобразовательных программ (технической,очная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Число человеко-часов пребывания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6744 |  | 6752 |  | 6752 |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Реализация дополнительных общеобразовательных программ (Естественно-научной, очная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Число человеко-часов пребывания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5520 |  | 5520 |  | 5520 |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Реализация дополнительных общеобразовательных программ (физкультурно-спортивной,очная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Число человеко-часов пребывания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1994 |  | 1994 |  | 1994 |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Реализация дополнительных общеобразовательных программ (художественной,очная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Число человеко-часов пребывания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4220 |  | 4212 |  | 4212 |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Реализация дополнительных общеобразовательных программ (социально-педагогической,очная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Число человеко-часов пребывания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9038 |  | 9046 |  | 9046 |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Реализация дополнительных общеобразовательных программ (туристско-краеведческой,очная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Число человеко-часов пребывания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2992 |  | 2992 |  | 2992 |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта (Лыжные гонки, Этапы спортивной подготовки, Тренировочный этап (этап спортивной специализации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 10 |  | 10 |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |
| Подпрограмма 4 «Дополнительное образование в сфере культуры и искусств в Сямженском районе» | x |  | x |  | x |  |  | 6996,6 |  |  |  | 7028,6 |  |  |  | 7028,6 |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (народные инструменты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Число человеко-часов пребывания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1411 |  | 1241 |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Число человеко-часов пребывания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18768 |  | 19992 |  | 19992 |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Число человеко-часов пребывания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2092 |  | 1853 |  | 1853 |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (музыкальный фольклор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Число человеко-часов пребывания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1088 |  | 918 |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (живопись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Число человеко-часов пребывания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3468 |  | 3230 |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (декоративно-прикладное творчество) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Число человеко-часов пребывания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3978 |  | 2788 |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (хореографическое творчество) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Число человеко-часов пребывания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4694 |  | 5304 |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации программы, прочие мероприятия в области образования» | x |  | x |  | x |  |  | 1172,9 |  |  |  | 755,6 |  |  |  | 755,6 |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Организация отдыха детей и молодежи (В каникулярное время с дневным пребыванием) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Число обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 170 |  | 170 |  | 170 |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | x |
|  | Число человеко-дней пребывания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3060 |  | 3060 |  | 3060 |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |
|  | Число человеко-часов пребывания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18360 |  | 18360 |  | 18360 |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | x |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Организация отдыха детей и молодежи (В каникулярное время с круглосуточным пребыванием детей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Число обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 550 |  | 167 |  | 167 |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | x |
|  | Число человеко-дней пребывания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9790 |  | 2338 |  | 2338 |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | x |
|  | Число человеко-часов пребывания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 199920 |  | 56112 |  | 56112 |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | x |
| Итого по муниципальной программе | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 151621,2 |  |  | 159455,4 |  |  | 159455,4 |
| в том числе: | x |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования» | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 40984,6 |  |  | 43484,1 |  |  | 43484,1 |
| Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования» | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 97793,9 |  |  | 105409,0 |  |  | 105409,0 |
| Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования» | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 4673,2 |  |  | 2778,1 |  |  | 2778,1 |
| Подпрограмма 4 «Дополнительное образование в сфере культуры и искусств в Сямженском районе» | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 6996,6 |  |  | 7028,6 |  |  | 7028,6 |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации программы, прочие мероприятия в области образования» | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 1172,9 |  |  | 755,6 |  |  | 755,6 |

### Таблица 13-ДФ

Форма

3.5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований

бюджета района на выполнение муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг (работ) учреждениями по муниципальной программе в разрезе

подпрограмм муниципальной программы

| Наименование подпрограммы | Расходы бюджета на оказание муниципальных услуг (работ) (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | на 1 января отчетного года | на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Итого по муниципальной программе | 151621,2 | 159455,4 | 159455,4 |
| в том числе: |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования» | 40984,6 | 43484,1 | 43484,1 |
| Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования» | 97793,9 | 105409,0 | 105409,0 |
| Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования» | 4673,2 | 2778,1 | 2778,1 |
| Подпрограмма 4 «Дополнительное образование в сфере культуры и искусств в Сямженском районе» | 6996,6 | 7028,6 | 7028,6 |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации программы, прочие мероприятия в области образования» | 1172,9 | 755,6 | 755,6 |
| Подпрограмма 6 «Привлечение молодых специалистов для работы в муниципальных образовательных организациях» |  |  |  |

Руководитель  - ответственного

исполнителя муниципальной программы

Начальник Управления образования ____________________________ И.О. Кузовлева

Согласовано

Начальник Управления финансов района_______________________ Л.Е. Рахманова

"__"______________ года

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОГРАММЫ НА ЭТАПЕ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Таблица 2

|  |  | Весовой коэффициент | Состояние | Значение в баллах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | КРИТЕРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ |  |  |  |
| A | Индикаторы (показатели), отражающие достижение цели и выполнение задач, измеряемые количественно | 0.3 | все целевые показатели соответствуют или выше предусмотренных программой | 3 |
|  |  |  | более 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных программой | 2 |
|  |  |  | от 50 до 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных программой | 1 |
|  |  |  | менее 50% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных программой | 0 |
| B | Индикаторы (показатели), не имеющие количественного выражения | 0.05 | да, выполнено | 3 |
|  |  |  | выполнено частично | 2 |
|  |  |  | не выполнено | 1 |
| C | Выполнение мероприятий программы | 0.05 | выполнено 100% предусмотренных в программе мероприятий | 3 |
|  |  |  | выполнено от 80 до 99% предусмотренных в программе мероприятий | 2 |
|  |  |  | выполнено от 50 до 79% предусмотренных в программе мероприятий | 1 |
|  |  |  | выполнено менее 50% предусмотренных в программе мероприятий | 0 |
| D | Социальная значимость программы | 0.2 | численность целевой группы, охваченной программой, не менее 80% | 3 |
|  |  |  | численность целевой группы, охваченной программой, от 30 до 80% | 2 |
|  |  |  | численность целевой группы, охваченной программой, менее 30% | 1 |
|  | КРИТЕРИИ БЮДЖЕТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ: |  |  |  |
| E | Уровень использования средств бюджета района | 0.1 | средства освоены на 100% | 3 |
|  |  |  | средства освоены от 80 до 99% | 2 |
|  |  |  | средства освоены от 60 до 79% | 1 |
|  |  |  | средства освоены менее чем на 60% | 0 |
| F | Наличие экономии бюджетных средств | 0.1 | да | 2 |
|  |  |  | нет | 1 |
| G | Поступление дополнительных доходов в бюджет района в связи с реализацией программы | 0.2 | да | 3 |
|  |  |  | нет | 1 |

Полученные оценки заносятся в таблицу 3 и суммируются.

Таблица 3

|  | Весовой коэффициент | Значение в баллах | Итоговое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 0.3 | 3 | 0,9 |
| B | 0.05 | 3 | 0,15 |
| C | 0.05 | 3 | 0,15 |
| D | 0.2 | 3 | 0,6 |
| E | 0.1 | 3 | 0,3 |
| F | 0.1 | 1 | 0,1 |
| G | 0.2 | 1 | 0,2 |
| Итоговая оценка состояния (ИОС) | 1.0 |  | 2,4 |

На основании итоговой оценки состояния Муниципальная программа имеет высокую оценку эффективности

Таблица 4

|  | Эффективность реализации программы в баллах |
| --- | --- |
| Высокая оценка эффективности | от 2.0 до 3.0 |
| Средняя оценка эффективности | от 1.5 до 2.0 |
| Низкая оценка эффективности | менее 1.5 |

4.Анализ фактов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

### 5.Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу:

1). Постановление администрации Сямженского муниципального района от 15.01.2020г. № 5 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации района  от 12.10.2017г. №384 «Об утверждении  муниципальной программы «Развитие образования Сямженского муниципального района Вологодской области на 2018-2022 годы»;

2). Постановление администрации Сямженского муниципального района от 16.01.2020г. № 8 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации района  от 12.10.2017г. №384 «Об утверждении  муниципальной программы «Развитие образования Сямженского муниципального района Вологодской области на 2018-2022 годы»;

3). Постановление администрации Сямженского муниципального района от 10.03.2020г. № 59 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации района  от 12.10.2017г. №384 «Об утверждении  муниципальной программы «Развитие образования Сямженского муниципального района Вологодской области на 2018-2022 годы»;

4). Постановление администрации Сямженского муниципального района от 20.08.2020г. № 219 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации района  от 12.10.2017г. №384 «Об утверждении  муниципальной программы «Развитие образования Сямженского муниципального района Вологодской области на 2018-2022 годы»;

5).Постановление администрации Сямженского муниципального района от 11.09.2020г. № 246 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации района  от 12.10.2017г. №384 «Об утверждении  муниципальной программы «Развитие образования Сямженского муниципального района Вологодской области на 2018-2022 годы»;

6) Постановление администрации Сямженского муниципального района от 18.03.2021г. № 73 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации района  от 12.10.2017г. №384 «Об утверждении  муниципальной программы «Развитие образования Сямженского муниципального района Вологодской области на 2018-2022 годы»